## BM
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA | [19 empty] | MEDIÇÃO Nº
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA | [19 empty] | 1
EMPRESA: CONSTRUTORA CONSTROPY LTDA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 01/2023
CONTRATO: 49/2023 | [19 empty] | DATA:
2023-10-06
BOLETIM DE MEDIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNI | QUANT | R$ C/ BDI | R$ PARCIAL | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | SALDO
[6 empty] | QUANT. | P. TOT. (R$) | QUANT. | P. TOT. (R$) | QUANT. | P. TOT. (R$) | QUANT. | P. TOT. (R$) | QUANT. | P. TOT. (R$) | QUANT. | P. TOT. (R$) | QUANT. | P. TOT. (R$) | QUANT. | P. TOT. (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 39674.28
1.1 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS | m² | 24 | 1125.9 | 27021.6 | 24 | 27021.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 27021.6 | 0 | 0
1.2 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | m² | 12 | 200.11 | 2401.32 | 12 | 2401.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 2401.32 | 0 | 0
1.3 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | m | 16272 | 0.63 | 10251.36 | 326 | 205.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 326 | 205.38 | 15946 | 10045.98
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 118981.26
2.1 | MOBILIZAÇÃO | uni | 1 | 59490.63 | 59490.63 | 1 | 59490.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 59490.63 | 0 | 0
2.2 | DESMOBILIZAÇÃO | uni | 1 | 59490.63 | 59490.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 59490.63
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 209348.82
3.1 | EQUIPE TÉCNICA | uni | 1 | 209348.82 | 209348.82 | 0.02 | 4186.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.02 | 4186.98 | 0.98 | 205161.84
4.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 14167240.45
4.1 | PISO EM CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | m³ | 9208.32 | 1253.92 | 11546496.61 | 167 | 209404.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 167 | 209404.64 | 9041.32 | 11337091.97
4.2 | MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,30M x 0,12M SEM LÂMINA D'ÁGUA | m | 35244 | 74.36 | 2620743.84 | 640 | 47590.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 640 | 47590.4 | 34604 | 2573153.44
|  |  |  | R$ TOTAL | 14535244.81 |  | 350300.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 350300.95 |  | 14184943.86
O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO É DE R$ 350.300,95 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL, TREZENTOS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)
LUNA DA SILVA DE JESUS
ENGª CIVIL PMTS
CREA/PA 1514686880

## CPU (hidden)
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 01/2023
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
#REF! | 1.1 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS | m²
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNIT | R$ PARCIAL
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9794 | 26.05 | 25.51
SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3.7455 | 16.41 | 61.46
SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 0.2515 | 3 | 0.75
SINAPI | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 0.2266 | 1.51 | 0.34
SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.0634 | 462.52 | 29.32
SINAPI | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.2518 | 10.18 | 2.56
SINAPI | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.2266 | 11.4 | 2.58
SINAPI | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0755 | 13.44 | 1.01
SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.6219 | 2.95 | 1.83
SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.678 | 4.25 | 2.88
SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.125 | 11.65 | 1.46
SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.05 | 26.95 | 1.35
SINAPI | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0252 | 65.18 | 1.64
SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1.439 | 17.72 | 25.5
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.0262 | 82.95 | 2.17
SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1.4396 | 77.55 | 111.64
SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.0755 | 822.02 | 62.06
SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 0.006 | 21.74 | 0.13
SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 1.4395 | 36.25 | 52.18
SINAPI | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0.05 | 23.53 | 1.18
SINAPI | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0.0245 | 19.83 | 0.49
SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.0065 | 50.29 | 0.33
SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.10065 | 166.6 | 16.77
SINAPI | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.0252 | 152.12 | 3.83
SINAPI | 97611 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.025 | 24.94 | 0.62
SINAPI | 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.35165 | 125.41 | 44.1
SINAPI | 98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.40475 | 128.63 | 52.06
SINAPI | 98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.028 | 108.47 | 3.04
SINAPI | 98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.03225 | 110.76 | 3.57
SINAPI | 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.54945 | 150.48 | 82.68
SINAPI | 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.4284 | 193.63 | 82.95
SINAPI | 98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.0439 | 126.99 | 5.57
SINAPI | 98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.03415 | 159.88 | 5.46
SINAPI | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 0.0269 | 971.52 | 26.13
SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.0252 | 75.52 | 1.9
SINAPI | 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.0504 | 26.83 | 1.35
SINAPI | 00004513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.4844 | 7.48 | 26.06
SINAPI | 00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.9173 | 13 | 50.92
SINAPI | 00010886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 0.02515 | 194.68 | 4.9
SINAPI | 00010891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 0.0252 | 188.26 | 4.74
SINAPI | 00011455 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | 0.0252 | 18.01 | 0.45
SINAPI | 00011587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | m² | 1 | 100.18 | 100.18
[5 empty] | R$ TOTAL | 905.65
#REF! | 1.2 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | m²
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNIT | R$ PARCIAL
SEDOP | 280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.61 | 9.04
SEDOP | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.16 | 7.26
SEDOP | D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Dz | 0.41 | 150 | 61.5
SEDOP | D00475 | Lona com plotagem de gráfica | m² | 1 | 80 | 80
SEDOP | D00084 | Prego 1 1/2"x13 | KG | 0.1 | 18.74 | 1.87
[5 empty] | R$ TOTAL | 159.67
#REF! | 1.3 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | m
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNIT | R$ PARCIAL
SINAPI | 99058 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | UN | 0.05 | 8.6 | 0.43
[5 empty] | R$ TOTAL | 0.43
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
#REF! | 2.1 | MOBILIZAÇÃO | uni
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNIT | R$ PARCIAL
SINAPI | 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014-MOBILIZAÇÃO | CHI | 4 | 47.97 | 191.88
SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO-MOBILIZAÇÃO | CHP | 4 | 212.19 | 848.76
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (x4)-MOBILIZAÇÃO | H | 32 | 19.06 | 609.92
SICRO | 5919716 | Transporte fluvial de materiais diversos c/pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m incl.rebocador 2x360HP | km | 201 | 230.88 | 46406.88
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (x4)-FLUVIAL | H | 60 | 19.06 | 1143.6
[5 empty] | R$ TOTAL | 49201.04
#REF! | 2.2 | DESMOBILIZAÇÃO | uni
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNIT | R$ PARCIAL
SINAPI | 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014-DESMOBILIZAÇÃO | CHI | 4 | 47.97 | 191.88
SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO-DESMOBILIZAÇÃO | CHP | 4 | 212.19 | 848.76
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (x4)-DESMOBILIZAÇÃO | H | 32 | 19.06 | 609.92
SICRO | 5919716 | Transporte fluvial de materiais diversos c/pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m incl.rebocador 2x360HP | km | 201 | 230.88 | 46406.88
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (x4)-FLUVIAL | H | 60 | 19.06 | 1143.6
[5 empty] | R$ TOTAL | 49201.04
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.1 | #REF! | EQUIPE TÉCNICA
COD | ITEM | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNIT | R$ PARCIAL
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3168 | 23.54 | 74574.72
SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3168 | 25.82 | 81797.76
[5 empty] | R$ TOTAL | 156372.48 |  | 10193.12 | 0.65517 | 6678.2468
4.0 | PAVIMENTAÇÃO
[12 empty] | CAP. BALSA | DIST | COEF
#REF! | #REF! | PISO EM CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | m³ |  |  |  |  | 225000 | 1000 |  |  | 1000 | 680 | 0.36 | 244800
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNIT | R$ PARCIAL
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6265 | 26.05 | 42.37 | [7 empty] | 30600
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4145 | 26.41 | 37.36
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4 SERVENTES X 2,5 HS) | H | 10 | 20.97 | 209.7 | [7 empty] | 2777.7778
SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR | CHP | 0.8259 | 2.14 | 1.77 |  |  |  |  | BRITA/M3 | PESO BRITA
SINAPI | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR | CHI | 0.7787 | 0.42 | 0.33 |  |  |  |  | 950 | 1450 | 0.65517
SINAPI | 370 | AREIA MEDIA | M³ | 0.7558 | 85 | 64.24
SINAPI | COTAÇÃO | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 350 | 1.4 | 490
SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1, SEM FRETE | M³ | 0.65517 | 179.06 | 117.32 | 262.18 |  | 6033.0334 | 125 |  | 125
SICRO | 5919716 | Transporte fluvial de materiais diversos c/pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m incl.rebocador 2x360HP, FRETE DA BRITA (MONTE ALEGRE-TERRA SANTA- MONTE ALEGRE=680KM) | km | 0.36 | 230.88 | 83.12 | 340 KM | 126.8674 | 0.052414 | 2 | 0.10483 | 100
SINAPI | 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0205 | 7.96 | 0.16 |  | FRETE/M3 |  |  |  |  | 270120
SINAPI | 00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 5.4 | 5.4
SICRO | 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.7 | 3.72 | 2.6 |  |  |  | 729
SINAPI | 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.105 | 22.92 | 2.41
[5 empty] | R$ TOTAL | 1056.78 | [5 empty] | R$/KM
[8 empty] | BALSA 1000 M3 | 6 | 125000 | 750000 | 1102.94 | 0.18
#REF! | 4.2 | MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,30M x 0,12M SEM LÂMINA D'ÁGUA | m |  |  |  |  | BRITA | 6000 | 100 | 600000
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNIT | R$ PARCIAL |  |  |  |  | 1350000
SEDOP | 110141 | Argamassa de cimento e areia 1:4 | m³ | 0.009 | 564.98 | 5.08
SEDOP | 280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 18.22 | 7.18 |  |  |  | FRETE/M3 |  | M3XKM
SEDOP | 280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 22.82 | 8.99 |  |  |  | 6000 | 680 | 4080000 | 125 | 32640
SEDOP | U00020 | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - sem lâmina d'água | M | 1 | 36 | 36
[5 empty] | R$ TOTAL | 57.25
M3
[9 empty] | 127414 | 0.08 | 10193.12 | 6678.2468 | 555095.88
847252.13
[8 empty] | 45.02 | 680 | 10193 | 312044424.8
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENG.CIVIL
CREA-PA 1502763729

## COTAÇÕES (hidden)
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 01/2023
DATA: 06/01/2022
MAPA DE COTAÇÕES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | EMRESA ALÍRIO FERRAGENS CNPJ: 08.905.700/0001-37 | EMRESA FERRAGENS TERRA SANTA CNPJ: 04.623.754/0001-59 | EMRESA L. SERRÃO GUERREIRO CNPJ: 43.723.715/0001-41 | PREÇO MÉDIO
1 | CIMENTO PORTLAND CPII Z 32 50 KG | 70 | 70 | 70 | 70
|  |  |  | PREÇO / KG | 1.4
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENG.CIVIL
CREA-PA 1502763729

## VIAS CONTEMPLADAS (hidden)
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS
ITEM | LOGRADOURO | PERÍMETRO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M²)
1 | Rua 4 | TV.Nssa. Sra. Fatima e Coronel Gama | 238 | 7 | 1666
2 | Rua 5 | TV.Nssa. Sra. Fatima e Sta Terezinha | 266 | 7 | 1862
3 | Rua 6 | TV.Nssa. Sra. Fatima e Coronel Gama | 208 | 7 | 1456
4 | Rua 7 | TV.Nssa. Sra. Fatima e Coronel Gama | 203 | 7 | 1421
5 | Rua 8 | TV.Nssa. Sra. Fatima e Coronel Gama | 198 | 7 | 1386
6 | Rua 9 | TV.Nssa. Sra. Fatima e Coronel Gama | 193 | 7 | 1351
7 | Rua 10 | TV.Nssa. Sra. Fatima e Coronel Gama | 183 | 7 | 1281
8 | Rua 11 | TV.Nssa. Sra. Fatima e Coronel Gama | 276 | 7 | 1932
9 | Rua 12 | TV.Nssa. Sra. Fatima e Coronel Gama | 256 | 7 | 1792
10 | Rua 13 | TV. Nubia Bentes e Nssa. Sra de Fatima | 340 | 7 | 2380
11 | Rua 14 | TV. 5 de outubro e PA441 | 165 | 7 | 1155
12 | Trav. 5 de outubro | Rua 13 e Rua 14 | 60 | 7 | 420
13 | Beco ao lado do campo Cidade Nova | Rua 11 e Rua 13 | 202 | 7 | 1414
14 | Beco atrás da garagem | Rua 12 e Rua 13 | 102 | 7 | 714
15 | Trav. Nssa. Sra de Fatima | Rua 10 a Rua 13 | 330 | 7 | 2310
16 | Trav. Nssa. Sra de Nazaré | Rua 03 a Rua 13 | 750 | 7 | 5250
17 | Trav. Coronel Gama | Rua 03 a Rua 13 | 690 | 7 | 4830
18 | Trav. Santa Terezinha | Rua 03 a Rua 05 | 120 | 7 | 840
19 | Trav. 01 Conquista | Rua 7 a Rua 12 | 400 | 7 | 2800
20 | Trav. 02 Conquista | Rua 7 a Rua 12 | 320 | 7 | 2240
21 | Trav. 03 Conquista | Rua 7 a Porto Grande | 1010 | 7 | 7070
22 | Trav. 01 casas populares | Rua Nilo Coelho a Rua da Vitória | 90 | 7 | 630
23 | Trav. 02 casas populares | Rua Nilo Coelho a Rua da Vitória | 100 | 7 | 700
24 | Trav. 03 casas populares | Rua Nilo Coelho a Av. Porto Grande | 202 | 7 | 1414
25 | Beco do Matias | Rua 12 e Rua 13 | 70 | 7 | 490
26 | Trav. 02 Pousada | Av. Porto Grande a Porto do Noe | 420 | 7 | 2940
27 | Av. Porto Grande | PA441 a Porto Edmar | 860 | 7 | 6020
28 | Rua 2 de março | Trav. 01 Conquista a Trav. 03 Conquista | 383 | 7 | 2681
29 | Rua da Vitória | PA441 a Trav.03 Conquista | 528 | 7 | 3696
30 | Rua 16 de Dezembro | Trav. 01 Conquista a Trav. 03 Conquista | 368 | 7 | 2576
31 | Rua Senador Nilo Coelho | PA 441 e Trav. 02 Conquista | 345 | 7 | 2415
32 | Rua Juscelino Kubitscheck | Trav. 02 Conquista a Trav. 03 Conquista | 174 | 7 | 1218
33 | Rua João Eleutério | Trav. 02 Conquista a Trav. 03 Conquista | 170 | 7 | 1190
34 | Rua São Benedito | PA 441 a Trav. 03 Conquista | 308 | 7 | 2156
35 | Rua Castelo Branco | PA 441 a Trav. 03 Conquista | 303 | 7 | 2121
36 | Rua Barão do Rio Branco | PA 441 a Trav. 03 Conquista | 303 | 7 | 2121
37 | Rua 1- Conquista | PA 441 a Trav. 03 Conquista | 484 | 7 | 3388
38 | Rua 2 - Conquista | Trav. 01 Conquista a Trav. 03 Conquista | 330 | 7 | 2310
39 | Rua 13 de dezembro | Área da creche a trav. 03 Conquista | 383 | 7 | 2681
40 | Rua 3 - Conquista | PA 441 a Trav. 03 Conquista | 475 | 7 | 3325
41 | Rua 4 - Conquista | PA 441 a Trav. 03 Conquista | 463 | 7 | 3241
42 | Rua 5 - Conquista | Trav. 02 Conquista a Trav. 03 Conquista | 150 | 7 | 1050
43 | Rua 6 - Conquista | Área do campo a Trav. 03 | 233 | 7 | 1631
44 | Rua 7 - Conquista | Trav. 02 Conquista a Trav. 03 Conquista | 152 | 7 | 1064
45 | Rua 8 - Conquista | PA 441 a Trav. 02 Conquista | 263 | 7 | 1841
46 | Rua 9 - Conquista | PA 441 a Trav. 02 Conquista | 233 | 7 | 1631
47 | Rua 10 - Conquista | PA 441 a Trav. 02 Conquista | 231 | 7 | 1617
48 | Rua 11 - Conquista | PA 441 a Trav. 02 Conquista | 223 | 7 | 1561
49 | Rua 12 - Conquista | PA 441 a Trav. 02 Conquista | 203 | 7 | 1421
50 | Rua 13- Conquista | PA 441 a Trav. 01 Conquista | 115 | 7 | 805
51 | Estrada Maria Lopes | Rua 03 a Porto da maria Lopes | 1200 | 8 | 9600
TOTAL |  |  | 16272 |  | 115104
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENG.CIVIL
CREA-PA 1502763729

## MEM.CÁLCULO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
MEMORIA DE CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS
| Descrição | Comprimento | Largura | Parcial
| Área Externa | 8 | 3 | 24
|  |  | Total | 24
1.2 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA
| Descrição | Comprimento | Largura | Quantidade | Parcial
| Área Externa- Identificação da obra | 3 | 2 | 2 | 12
|  |  |  | Total | 12
1.3 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
| Descrição | Parcial
| Vias contempladas | 16272
| Total | 16272
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | MOBILIZAÇÃO
| Descrição | Parcial
| Mobilização de canteiro de obras | 1
| Total | 1
2.2 | DESMOBILIZAÇÃO
| Descrição | Parcial
| Desmobilização de canteiro de obras | 1
| Total | 1
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.1 | EQUIPE TÉCNICA
| Descrição | Parcial
| Equipe técnica canteiro de obras | 1
| Total | 1
4.0 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | PISO EM CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO
| Descrição | Comprimento | Largura | Espessura | Parcial
| Vias contempladas | 15072 | 7 | 0.08 | 8440.32
| Estrada Maria Lopes | 1200 | 8 | 0.08 | 768
|  |  |  | Total | 9208.32
4.2 | MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,30M x 0,12M SEM LÂMINA D'ÁGUA
| Descrição | Comprimento | Lados | Parcial
| Vias contempladas | 16272 | 2 | 32544
|  |  | Total | 32544
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENG.CIVIL
CREA-PA 1502763729

## CFF (hidden)
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
CONTRATO: 49/2023
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ PARCIAL | PERÍODO E VALOR | [17 empty] | %
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 39674.28 | 100% | [17 empty] | 0.27%
39674.28
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 118981.26 | 50% | [16 empty] | 50% | 0.82%
|  |  | 59490.63 | [16 empty] | 59490.63
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 209348.82 | 5.54% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.5% | 1.44%
|  |  | 11597.92 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11514.19
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 14167240.45 | 5.54% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.5% | 97.47%
|  |  | 784865.12 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 779198.16
| R$ SIMPLES | 14535244.81 | 895627.95 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 850202.98 | 100%
| % SIMPLES |  | 6.16% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.85%
| R$ ACUMULADO |  | 895627.95 | 1694966.31 | 2494304.67 | 3293643.03 | 4092981.39 | 4892319.75 | 5691658.11 | 6490996.47 | 7290334.83 | 8089673.19 | 8889011.55 | 9688349.91 | 10487688.27 | 11287026.63 | 12086364.99 | 12885703.35 | 13685041.71 | 14535244.69
| % ACUMULADO |  | 6.16% | 11.66% | 17.16% | 22.66% | 28.16% | 33.66% | 39.16% | 44.66% | 50.16% | 55.66% | 61.16% | 66.66% | 72.16% | 77.66% | 83.16% | 88.66% | 94.16% | 100%
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENG.CIVIL
CREA-PA 1502763729

## BDI (hidden)
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
COMPOSIÇÃO DE BDI-ONERADO
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 5.64%
1.1 | Administração Central | 3.8%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.32%
1.3 | Riscos | 0.5%
1.4 | Despesas Financeiras | 1.02%
2.0 | TRIBUTOS | 8.65%
2.1 | Pis | 0.65%
2.2 | Cofins | 3%
2.3 | ISS | 5%
2.4 | CPRB | 0%
3.0 | LUCRO | 6.64%
3.1 | Lucro | 6.64%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 23.38%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENG.CIVIL
CREA-PA 1502763729

## ENC.SOCIAIS (hidden)
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS-ONERADO
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Renumerado | 18.12% | Não Inside
B2 | Feriados | 4.15% | Não Inside
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.88% | 0.66%
B4 | 13° Salário | 11.16% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.73% | Não Inside
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 12.09% | 9.02%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
B | TOTAL | 50.09% | 18.73%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.78% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 2.5% | 1.87%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.11% | 2.32%
C5 | Indenização Adicional | 0.49% | 0.36%
C | TOTAL | 12.02% | 8.97%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 18.43% | 6.89%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.51% | 0.38%
D | TOTAL | 18.94% | 7.27%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 117.9% | 71.77%
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENG.CIVIL
CREA-PA 1502763729

## BM (2)
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA | [19 empty] | MEDIÇÃO Nº
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA | [19 empty] | 2
EMPRESA: CONSTRUTORA CONSTROPY LTDA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 01/2023
CONTRATO: 49/2023 | [19 empty] | DATA:
2023-10-31
BOLETIM DE MEDIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNI | QUANT | R$ C/ BDI | R$ PARCIAL | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | SALDO
[6 empty] | QUANT. | P. TOT. (R$) | QUANT. | P. TOT. (R$) | QUANT. | P. TOT. (R$) | QUANT. | P. TOT. (R$) | QUANT. | P. TOT. (R$) | QUANT. | P. TOT. (R$) | QUANT. | P. TOT. (R$) | QUANT. | P. TOT. (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 39674.28
1.1 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS | m² | 24 | 1125.9 | 27021.6 | 24 | 27021.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 27021.6 | 0 | 0
1.2 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | m² | 12 | 200.11 | 2401.32 | 12 | 2401.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 2401.32 | 0 | 0
1.3 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | m | 16272 | 0.63 | 10251.36 | 326 | 205.38 | 162.72 | 102.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 488.72 | 307.89 | 15783.28 | 9943.47
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 118981.26
2.1 | MOBILIZAÇÃO | uni | 1 | 59490.63 | 59490.63 | 1 | 59490.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 59490.63 | 0 | 0
2.2 | DESMOBILIZAÇÃO | uni | 1 | 59490.63 | 59490.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 59490.63
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 209348.82
3.1 | EQUIPE TÉCNICA | uni | 1 | 209348.82 | 209348.82 | 0.02 | 4186.98 | 0.01 | 2093.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.03 | 6280.47 | 0.97 | 203068.35
4.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 14167240.45
4.1 | PISO EM CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | m³ | 9208.32 | 1253.92 | 11546496.61 | 167 | 209404.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 167 | 209404.64 | 9041.32 | 11337091.97
4.2 | MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,30M x 0,12M SEM LÂMINA D'ÁGUA | m | 35244 | 74.36 | 2620743.84 | 640 | 47590.4 | 2670 | 198541.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3310 | 246131.6 | 31934 | 2374612.24
|  |  |  | R$ TOTAL | 14535244.81 |  | 350300.95 |  | 200737.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 551038.15 |  | 13984206.66
O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO É DE R$ 200.737,20 (DUZENTOS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)
LUNA DA SILVA DE JESUS
ENGª CIVIL PMTS
CREA/PA 1514686880

## CPU (2) (hidden)
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 01/2023
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
#REF! | 1.1 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS | m²
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNIT | R$ PARCIAL
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9794 | 26.05 | 25.51
SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3.7455 | 16.41 | 61.46
SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 0.2515 | 3 | 0.75
SINAPI | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 0.2266 | 1.51 | 0.34
SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.0634 | 462.52 | 29.32
SINAPI | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.2518 | 10.18 | 2.56
SINAPI | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.2266 | 11.4 | 2.58
SINAPI | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0755 | 13.44 | 1.01
SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.6219 | 2.95 | 1.83
SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.678 | 4.25 | 2.88
SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.125 | 11.65 | 1.46
SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.05 | 26.95 | 1.35
SINAPI | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0252 | 65.18 | 1.64
SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1.439 | 17.72 | 25.5
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.0262 | 82.95 | 2.17
SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1.4396 | 77.55 | 111.64
SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.0755 | 822.02 | 62.06
SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 0.006 | 21.74 | 0.13
SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 1.4395 | 36.25 | 52.18
SINAPI | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0.05 | 23.53 | 1.18
SINAPI | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0.0245 | 19.83 | 0.49
SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.0065 | 50.29 | 0.33
SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.10065 | 166.6 | 16.77
SINAPI | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.0252 | 152.12 | 3.83
SINAPI | 97611 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.025 | 24.94 | 0.62
SINAPI | 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.35165 | 125.41 | 44.1
SINAPI | 98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.40475 | 128.63 | 52.06
SINAPI | 98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.028 | 108.47 | 3.04
SINAPI | 98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.03225 | 110.76 | 3.57
SINAPI | 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.54945 | 150.48 | 82.68
SINAPI | 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.4284 | 193.63 | 82.95
SINAPI | 98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.0439 | 126.99 | 5.57
SINAPI | 98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.03415 | 159.88 | 5.46
SINAPI | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 0.0269 | 971.52 | 26.13
SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.0252 | 75.52 | 1.9
SINAPI | 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.0504 | 26.83 | 1.35
SINAPI | 00004513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.4844 | 7.48 | 26.06
SINAPI | 00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.9173 | 13 | 50.92
SINAPI | 00010886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 0.02515 | 194.68 | 4.9
SINAPI | 00010891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 0.0252 | 188.26 | 4.74
SINAPI | 00011455 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | 0.0252 | 18.01 | 0.45
SINAPI | 00011587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | m² | 1 | 100.18 | 100.18
[5 empty] | R$ TOTAL | 905.65
#REF! | 1.2 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | m²
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNIT | R$ PARCIAL
SEDOP | 280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.61 | 9.04
SEDOP | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.16 | 7.26
SEDOP | D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Dz | 0.41 | 150 | 61.5
SEDOP | D00475 | Lona com plotagem de gráfica | m² | 1 | 80 | 80
SEDOP | D00084 | Prego 1 1/2"x13 | KG | 0.1 | 18.74 | 1.87
[5 empty] | R$ TOTAL | 159.67
#REF! | 1.3 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | m
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNIT | R$ PARCIAL
SINAPI | 99058 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | UN | 0.05 | 8.6 | 0.43
[5 empty] | R$ TOTAL | 0.43
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
#REF! | 2.1 | MOBILIZAÇÃO | uni
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNIT | R$ PARCIAL
SINAPI | 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014-MOBILIZAÇÃO | CHI | 4 | 47.97 | 191.88
SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO-MOBILIZAÇÃO | CHP | 4 | 212.19 | 848.76
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (x4)-MOBILIZAÇÃO | H | 32 | 19.06 | 609.92
SICRO | 5919716 | Transporte fluvial de materiais diversos c/pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m incl.rebocador 2x360HP | km | 201 | 230.88 | 46406.88
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (x4)-FLUVIAL | H | 60 | 19.06 | 1143.6
[5 empty] | R$ TOTAL | 49201.04
#REF! | 2.2 | DESMOBILIZAÇÃO | uni
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNIT | R$ PARCIAL
SINAPI | 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014-DESMOBILIZAÇÃO | CHI | 4 | 47.97 | 191.88
SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO-DESMOBILIZAÇÃO | CHP | 4 | 212.19 | 848.76
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (x4)-DESMOBILIZAÇÃO | H | 32 | 19.06 | 609.92
SICRO | 5919716 | Transporte fluvial de materiais diversos c/pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m incl.rebocador 2x360HP | km | 201 | 230.88 | 46406.88
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (x4)-FLUVIAL | H | 60 | 19.06 | 1143.6
[5 empty] | R$ TOTAL | 49201.04
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.1 | #REF! | EQUIPE TÉCNICA
COD | ITEM | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNIT | R$ PARCIAL
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3168 | 23.54 | 74574.72
SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3168 | 25.82 | 81797.76
[5 empty] | R$ TOTAL | 156372.48 |  | 10193.12 | 0.65517 | 6678.2468
4.0 | PAVIMENTAÇÃO
[12 empty] | CAP. BALSA | DIST | COEF
#REF! | #REF! | PISO EM CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | m³ |  |  |  |  | 225000 | 1000 |  |  | 1000 | 680 | 0.36 | 244800
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNIT | R$ PARCIAL
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6265 | 26.05 | 42.37 | [7 empty] | 30600
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4145 | 26.41 | 37.36
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4 SERVENTES X 2,5 HS) | H | 10 | 20.97 | 209.7 | [7 empty] | 2777.7778
SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR | CHP | 0.8259 | 2.14 | 1.77 |  |  |  |  | BRITA/M3 | PESO BRITA
SINAPI | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR | CHI | 0.7787 | 0.42 | 0.33 |  |  |  |  | 950 | 1450 | 0.65517
SINAPI | 370 | AREIA MEDIA | M³ | 0.7558 | 85 | 64.24
SINAPI | COTAÇÃO | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 350 | 1.4 | 490
SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1, SEM FRETE | M³ | 0.65517 | 179.06 | 117.32 | 262.18 |  | 6033.0334 | 125 |  | 125
SICRO | 5919716 | Transporte fluvial de materiais diversos c/pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m incl.rebocador 2x360HP, FRETE DA BRITA (MONTE ALEGRE-TERRA SANTA- MONTE ALEGRE=680KM) | km | 0.36 | 230.88 | 83.12 | 340 KM | 126.8674 | 0.052414 | 2 | 0.10483 | 100
SINAPI | 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0205 | 7.96 | 0.16 |  | FRETE/M3 |  |  |  |  | 270120
SINAPI | 00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 5.4 | 5.4
SICRO | 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.7 | 3.72 | 2.6 |  |  |  | 729
SINAPI | 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.105 | 22.92 | 2.41
[5 empty] | R$ TOTAL | 1056.78 | [5 empty] | R$/KM
[8 empty] | BALSA 1000 M3 | 6 | 125000 | 750000 | 1102.94 | 0.18
#REF! | 4.2 | MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,30M x 0,12M SEM LÂMINA D'ÁGUA | m |  |  |  |  | BRITA | 6000 | 100 | 600000
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNIT | R$ PARCIAL |  |  |  |  | 1350000
SEDOP | 110141 | Argamassa de cimento e areia 1:4 | m³ | 0.009 | 564.98 | 5.08
SEDOP | 280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 18.22 | 7.18 |  |  |  | FRETE/M3 |  | M3XKM
SEDOP | 280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 22.82 | 8.99 |  |  |  | 6000 | 680 | 4080000 | 125 | 32640
SEDOP | U00020 | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - sem lâmina d'água | M | 1 | 36 | 36
[5 empty] | R$ TOTAL | 57.25
M3
[9 empty] | 127414 | 0.08 | 10193.12 | 6678.2468 | 555095.88
847252.13
[8 empty] | 45.02 | 680 | 10193 | 312044424.8
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENG.CIVIL
CREA-PA 1502763729

## COTAÇÕES (2) (hidden)
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 01/2023
DATA: 06/01/2022
MAPA DE COTAÇÕES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | EMRESA ALÍRIO FERRAGENS CNPJ: 08.905.700/0001-37 | EMRESA FERRAGENS TERRA SANTA CNPJ: 04.623.754/0001-59 | EMRESA L. SERRÃO GUERREIRO CNPJ: 43.723.715/0001-41 | PREÇO MÉDIO
1 | CIMENTO PORTLAND CPII Z 32 50 KG | 70 | 70 | 70 | 70
|  |  |  | PREÇO / KG | 1.4
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENG.CIVIL
CREA-PA 1502763729

## VIAS CONTEMPLADAS (2) (hidden)
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS
ITEM | LOGRADOURO | PERÍMETRO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M²)
1 | Rua 4 | TV.Nssa. Sra. Fatima e Coronel Gama | 238 | 7 | 1666
2 | Rua 5 | TV.Nssa. Sra. Fatima e Sta Terezinha | 266 | 7 | 1862
3 | Rua 6 | TV.Nssa. Sra. Fatima e Coronel Gama | 208 | 7 | 1456
4 | Rua 7 | TV.Nssa. Sra. Fatima e Coronel Gama | 203 | 7 | 1421
5 | Rua 8 | TV.Nssa. Sra. Fatima e Coronel Gama | 198 | 7 | 1386
6 | Rua 9 | TV.Nssa. Sra. Fatima e Coronel Gama | 193 | 7 | 1351
7 | Rua 10 | TV.Nssa. Sra. Fatima e Coronel Gama | 183 | 7 | 1281
8 | Rua 11 | TV.Nssa. Sra. Fatima e Coronel Gama | 276 | 7 | 1932
9 | Rua 12 | TV.Nssa. Sra. Fatima e Coronel Gama | 256 | 7 | 1792
10 | Rua 13 | TV. Nubia Bentes e Nssa. Sra de Fatima | 340 | 7 | 2380
11 | Rua 14 | TV. 5 de outubro e PA441 | 165 | 7 | 1155
12 | Trav. 5 de outubro | Rua 13 e Rua 14 | 60 | 7 | 420
13 | Beco ao lado do campo Cidade Nova | Rua 11 e Rua 13 | 202 | 7 | 1414
14 | Beco atrás da garagem | Rua 12 e Rua 13 | 102 | 7 | 714
15 | Trav. Nssa. Sra de Fatima | Rua 10 a Rua 13 | 330 | 7 | 2310
16 | Trav. Nssa. Sra de Nazaré | Rua 03 a Rua 13 | 750 | 7 | 5250
17 | Trav. Coronel Gama | Rua 03 a Rua 13 | 690 | 7 | 4830
18 | Trav. Santa Terezinha | Rua 03 a Rua 05 | 120 | 7 | 840
19 | Trav. 01 Conquista | Rua 7 a Rua 12 | 400 | 7 | 2800
20 | Trav. 02 Conquista | Rua 7 a Rua 12 | 320 | 7 | 2240
21 | Trav. 03 Conquista | Rua 7 a Porto Grande | 1010 | 7 | 7070
22 | Trav. 01 casas populares | Rua Nilo Coelho a Rua da Vitória | 90 | 7 | 630
23 | Trav. 02 casas populares | Rua Nilo Coelho a Rua da Vitória | 100 | 7 | 700
24 | Trav. 03 casas populares | Rua Nilo Coelho a Av. Porto Grande | 202 | 7 | 1414
25 | Beco do Matias | Rua 12 e Rua 13 | 70 | 7 | 490
26 | Trav. 02 Pousada | Av. Porto Grande a Porto do Noe | 420 | 7 | 2940
27 | Av. Porto Grande | PA441 a Porto Edmar | 860 | 7 | 6020
28 | Rua 2 de março | Trav. 01 Conquista a Trav. 03 Conquista | 383 | 7 | 2681
29 | Rua da Vitória | PA441 a Trav.03 Conquista | 528 | 7 | 3696
30 | Rua 16 de Dezembro | Trav. 01 Conquista a Trav. 03 Conquista | 368 | 7 | 2576
31 | Rua Senador Nilo Coelho | PA 441 e Trav. 02 Conquista | 345 | 7 | 2415
32 | Rua Juscelino Kubitscheck | Trav. 02 Conquista a Trav. 03 Conquista | 174 | 7 | 1218
33 | Rua João Eleutério | Trav. 02 Conquista a Trav. 03 Conquista | 170 | 7 | 1190
34 | Rua São Benedito | PA 441 a Trav. 03 Conquista | 308 | 7 | 2156
35 | Rua Castelo Branco | PA 441 a Trav. 03 Conquista | 303 | 7 | 2121
36 | Rua Barão do Rio Branco | PA 441 a Trav. 03 Conquista | 303 | 7 | 2121
37 | Rua 1- Conquista | PA 441 a Trav. 03 Conquista | 484 | 7 | 3388
38 | Rua 2 - Conquista | Trav. 01 Conquista a Trav. 03 Conquista | 330 | 7 | 2310
39 | Rua 13 de dezembro | Área da creche a trav. 03 Conquista | 383 | 7 | 2681
40 | Rua 3 - Conquista | PA 441 a Trav. 03 Conquista | 475 | 7 | 3325
41 | Rua 4 - Conquista | PA 441 a Trav. 03 Conquista | 463 | 7 | 3241
42 | Rua 5 - Conquista | Trav. 02 Conquista a Trav. 03 Conquista | 150 | 7 | 1050
43 | Rua 6 - Conquista | Área do campo a Trav. 03 | 233 | 7 | 1631
44 | Rua 7 - Conquista | Trav. 02 Conquista a Trav. 03 Conquista | 152 | 7 | 1064
45 | Rua 8 - Conquista | PA 441 a Trav. 02 Conquista | 263 | 7 | 1841
46 | Rua 9 - Conquista | PA 441 a Trav. 02 Conquista | 233 | 7 | 1631
47 | Rua 10 - Conquista | PA 441 a Trav. 02 Conquista | 231 | 7 | 1617
48 | Rua 11 - Conquista | PA 441 a Trav. 02 Conquista | 223 | 7 | 1561
49 | Rua 12 - Conquista | PA 441 a Trav. 02 Conquista | 203 | 7 | 1421
50 | Rua 13- Conquista | PA 441 a Trav. 01 Conquista | 115 | 7 | 805
51 | Estrada Maria Lopes | Rua 03 a Porto da maria Lopes | 1200 | 8 | 9600
TOTAL |  |  | 16272 |  | 115104
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENG.CIVIL
CREA-PA 1502763729

## MEM.CÁLCULO (2)
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
MEMORIA DE CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS
| Descrição | Comprimento | Largura | Parcial
| Área Externa | 8 | 3 | 24
|  |  | Total | 24
1.2 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA
| Descrição | Comprimento | Largura | Quantidade | Parcial
| Área Externa- Identificação da obra | 3 | 2 | 2 | 12
|  |  |  | Total | 12
1.3 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
| Descrição | Parcial
| Vias contempladas | 16272
| Total | 16272
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | MOBILIZAÇÃO
| Descrição | Parcial
| Mobilização de canteiro de obras | 1
| Total | 1
2.2 | DESMOBILIZAÇÃO
| Descrição | Parcial
| Desmobilização de canteiro de obras | 1
| Total | 1
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.1 | EQUIPE TÉCNICA
| Descrição | Parcial
| Equipe técnica canteiro de obras | 1
| Total | 1
4.0 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | PISO EM CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO
| Descrição | Comprimento | Largura | Espessura | Parcial
| Vias contempladas | 15072 | 7 | 0.08 | 8440.32
| Estrada Maria Lopes | 1200 | 8 | 0.08 | 768
|  |  |  | Total | 9208.32
4.2 | MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,30M x 0,12M SEM LÂMINA D'ÁGUA
| Descrição | Comprimento | Lados | Parcial
| Vias contempladas | 16272 | 2 | 32544
|  |  | Total | 32544
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENG.CIVIL
CREA-PA 1502763729

## CFF (2) (hidden)
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
CONTRATO: 49/2023
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ PARCIAL | PERÍODO E VALOR | [17 empty] | %
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 39674.28 | 100% | [17 empty] | 0.27%
39674.28
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 118981.26 | 50% | [16 empty] | 50% | 0.82%
|  |  | 59490.63 | [16 empty] | 59490.63
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 209348.82 | 5.54% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.5% | 1.44%
|  |  | 11597.92 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11639.79 | 11514.19
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 14167240.45 | 5.54% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.5% | 97.47%
|  |  | 784865.12 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 787698.57 | 779198.16
| R$ SIMPLES | 14535244.81 | 895627.95 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 799338.36 | 850202.98 | 100%
| % SIMPLES |  | 6.16% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.85%
| R$ ACUMULADO |  | 895627.95 | 1694966.31 | 2494304.67 | 3293643.03 | 4092981.39 | 4892319.75 | 5691658.11 | 6490996.47 | 7290334.83 | 8089673.19 | 8889011.55 | 9688349.91 | 10487688.27 | 11287026.63 | 12086364.99 | 12885703.35 | 13685041.71 | 14535244.69
| % ACUMULADO |  | 6.16% | 11.66% | 17.16% | 22.66% | 28.16% | 33.66% | 39.16% | 44.66% | 50.16% | 55.66% | 61.16% | 66.66% | 72.16% | 77.66% | 83.16% | 88.66% | 94.16% | 100%
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENG.CIVIL
CREA-PA 1502763729

## BDI (2) (hidden)
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
COMPOSIÇÃO DE BDI-ONERADO
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 5.64%
1.1 | Administração Central | 3.8%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.32%
1.3 | Riscos | 0.5%
1.4 | Despesas Financeiras | 1.02%
2.0 | TRIBUTOS | 8.65%
2.1 | Pis | 0.65%
2.2 | Cofins | 3%
2.3 | ISS | 5%
2.4 | CPRB | 0%
3.0 | LUCRO | 6.64%
3.1 | Lucro | 6.64%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 23.38%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENG.CIVIL
CREA-PA 1502763729

## ENC.SOCIAIS (2) (hidden)
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS-ONERADO
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Renumerado | 18.12% | Não Inside
B2 | Feriados | 4.15% | Não Inside
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.88% | 0.66%
B4 | 13° Salário | 11.16% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.73% | Não Inside
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 12.09% | 9.02%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
B | TOTAL | 50.09% | 18.73%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.78% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 2.5% | 1.87%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.11% | 2.32%
C5 | Indenização Adicional | 0.49% | 0.36%
C | TOTAL | 12.02% | 8.97%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 18.43% | 6.89%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.51% | 0.38%
D | TOTAL | 18.94% | 7.27%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 117.9% | 71.77%
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENG.CIVIL
CREA-PA 1502763729

## Comp. Ins. (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
#REF! | Lona tensionada |  | UNID=m2
COD | COMPONENTE | UNID | CONSUMO | R$/UNT. | R$
00002700 | MONTADOR | H | 0.5 | 11 | 5.5
- | LONA PLÁSTICA P/ COBERTURA C/ ILHOS DE ALUMÍNIO | M² | 1.05 | 39.37 | 41.34
MATERIAL |  |  |  |  | 41.34
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 5.5
TOTAL |  |  |  |  | 46.84
#REF! | Peitoril em granito L= 15x2,5 cm |  | UNID=m2
COD | COMPONENTE | UNID | CONSUMO | R$/UNT. | R$
00006111 | SERVENTE | H | 0.08 | 5.81 | 0.46
00004750 | PEDREIRO | H | 0.5 | 8.17 | 4.09
00000370 | AREIA MÉDIA | M2 | 0.0046 | 40.51 | 0.19
00001106 | CAL HIDRATADA | KG | 0.68 | 0.86 | 0.58
00001379 | CIMENTO | KG | 0.2 | 0.57 | 0.11
00011795 | PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO | M2 | 0.17 | 136.13 | 23.14
MATERIAL |  |  |  |  | 24.02
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 4.55
TOTAL |  |  |  |  | 28.57
#REF! | Soleira em granito L= 15x2,5 cm |  | UNID=ml
COD | COMPONENTE | UNID | CONSUMO | R$/UNT. | R$
00006111 | SERVENTE | H | 0.04 | 5.81 | 0.23
00004750 | PEDREIRO | H | 0.5 | 8.17 | 4.09
00000370 | AREIA MÉDIA | M2 | 0.0046 | 40.51 | 0.19
00001106 | CAL HIDRATADA | KG | 0.68 | 0.86 | 0.58
00001379 | CIMENTO | KG | 0.2 | 0.57 | 0.11
00011795 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO | M2 | 0.17 | 136.13 | 23.14
MATERIAL |  |  |  |  | 24.02
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 4.32
TOTAL |  |  |  |  | 28.34
09.04 | Caixa para ar condicionado |  | UNID=m²
COD | COMPONENTE | UNID | CONSUMO | R$/UNT. | R$
00004750 | PEDREIRO | H | 1.5 | 8.17 | 12.26
00006111 | SERVENTE | H | 2.5 | 5.81 | 14.53
00000370 | AREIA MÉDIA | M2 | 0.0029 | 40.51 | 0.12
00001379 | CIMENTO | KG | 1.17 | 0.57 | 0.67
00011638 | Caixa de concreto p/ ar condicionado de 18.000BTU's | Unid. | 1 | 315.44 | 315.44
MATERIAL |  |  |  |  | 316.23
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 26.79
TOTAL |  |  |  |  | 343.02
11.03 | Cabo 10,0 mm² |  | UNID=m
COD | COMPONENTE | UNID | CONSUMO | R$/UNT. | R$
00006113 | AJUDANTE | H | 0.14 | 6.37 | 0.89
00002436 | ELETRICISTA | H | 0.14 | 8.17 | 1.14
00001020 | CABO DE 10.0 mm2 | M | 1.02 | 3.39 | 3.46
MATERIAL |  |  |  |  | 3.46
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 2.03
TOTAL |  |  |  |  | 5.49
#REF! | MURO EM ALVENARIA |  | UNID=M
COD | COMPONENTE | UNID | CONSUMO | R$/UNT. | R$
73954/002 | ACRÍLICA EXTERNA S/ MASSA E SELADOR | M3 | 5.1 | 8.14 | 41.51
68051 | LOCAÇÃO | M | 1 | 2.24 | 2.24
72209 | REMOÇÃO DE ENTULHO | M3 | 0.09 | 8.45 | 0.76
6430 | ESCAVAÇÃO MANUAL | M3 | 0.09 | 17.44 | 1.57
74164/003 | FUNDAÇÃO CORRIDA | M3 | 0.09 | 251.33 | 22.62
74164/003 | BALDRAME EM CONCRETO | M3 | 0.02 | 251.33 | 5.03
6501 | CONCRETO ARMADO | M3 | 0.02 | 1143.77 | 22.88
73993/001 | Fôrma em tábuas de Madeira de 3ª p/ vigas e pilares incl. desforma | M2 | 0.28 | 56.45 | 15.81
73935/002 | ALVENARIA DE TIJOLO | M2 | 2.5 | 49.21 | 123.03
73928/002 | CHAPISCO | M2 | 5.1 | 3.27 | 16.68
5994 | REBOCO | M2 | 5.1 | 10.46 | 53.35
MATERIAL |  |  |  |  | 305.48
MÃO DE OBRA
TOTAL |  |  |  |  | 305.48

## medição
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA | [17 empty] | MEDIÇÃO Nº
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - CONQUISTA | [17 empty] | 3
EMPRESA: J.A.R. MACHADO & CIA LTDA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 03/2023
CONTRATO: 89/2023-PMTS
[18 empty] | DATA: | 2023-10-31
BOLETIM DE MEDIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNI | QUANT | R$ C/BDI | R$ PARCIAL | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | SALDO
[6 empty] | QUANT. | P. TOT. (R$) | QUANT. | P. TOT. (R$) | QUANT. | P. TOT. (R$) | QUANT. | P. TOT. (R$) | QUANT. | P. TOT. (R$) | QUANT. | P. TOT. (R$) | QUANT. | P. TOT. (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 66039.24
1.1 | PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | m² | 6 | 706.08 | 4236.48 | 6 | 4236.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 4236.48 | 0 | 0
1.2 | TAPUME COM CALHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 182.46 | 139.7 | 25489.66 | 182.46 | 25489.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 182.46 | 25489.66 | 0 | 0
1.3 | BARRACÃO DA OBRA EM MADEIRA (INCL.INSTALAÇÕES) | m² | 18 | 961.91 | 17314.38 | 18 | 17314.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 17314.38 | 0 | 0
1.4 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 99.23 | 70.79 | 7024.49 | 99.23 | 7024.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 99.23 | 7024.49 | 0 | 0
1.5 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIOS E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.AF_02/2016 | m² | 9 | 1330.47 | 11974.23 | 9 | 11974.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 11974.23 | 0 | 0
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 13970.68
2.1 | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | uni | 1 | 6985.34 | 6985.34 | 1 | 6985.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6985.34 | 0 | 0
2.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | uni | 1 | 6985.34 | 6985.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6985.34
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 71701
3.1 | EQUIPE TÉCNICA | uni | 1 | 71701 | 71701 | 0.14 | 10038.14 | 0.1 | 7170.1 | 0.2 | 14340.2 |  | 0 |  | 0 | 0.44 | 31548.44 | 0.56 | 40152.56
4.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 9720.43
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 42.29 | 97.89 | 4139.76 | 42.29 | 4139.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.29 | 4139.76 | 0 | 0
4.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | m³ | 12.69 | 10.83 | 137.43 | 12.69 | 137.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.69 | 137.43 | 0 | 0
4.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 25.87 | 59.34 | 1535.12 | 25.87 | 1535.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.87 | 1535.12 | 0 | 0
4.4 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m³ | 40.44 | 96.64 | 3908.12 | 40.44 | 3908.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.44 | 3908.12 | 0 | 0
5.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 42112.91
5.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 50.63 | 50.31 | 2547.19 | 50.63 | 2547.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.63 | 2547.19 | 0 | 0
5.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | m³ | 12.74 | 3105.63 | 39565.72 | 8 | 24845.04 | 4.74 | 14720.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.74 | 39565.72 | 0 | 0
6.0 | ESTRUTURAS |  |  |  | 24832.86
6.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | m³ | 7.61 | 3105.63 | 23633.84 |  | 0 | 4 | 12422.52 | 3.61 | 11211.32 |  | 0 |  | 0 | 7.61 | 23633.84 | 0 | 0
6.2 | CONCRETO ARMADO PARA RUFOS | m³ | 0.32 | 3746.94 | 1199.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 1199.02
7.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS |  |  |  | 12173.69
7.1 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos | m² | 205.29 | 59.3 | 12173.69 |  | 0 | 205.29 | 12173.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 205.29 | 12173.69 | 0 | 0
8.0 | ALVENARIA/REVESTIMENTO |  |  |  | 148770.96
8.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 751.48 | 70.77 | 53182.23 |  | 0 | 700 | 49539 | 51.48 | 3643.23 |  | 0 |  | 0 | 751.48 | 53182.23 | 0 | 0
8.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 1569.45 | 6.65 | 10436.84 |  | 0 |  | 0 | 1569.45 | 10436.84 |  | 0 |  | 0 | 1569.45 | 10436.84 | 0 | 0
8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE | m² | 1307.26 | 35.61 | 46551.52 |  | 0 |  | 0 | 1307.26 | 46551.52 |  | 0 |  | 0 | 1307.26 | 46551.52 | 0 | 0
8.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM. | m² | 269.33 | 56.56 | 15233.3 |  | 0 |  | 0 | 269.33 | 15233.3 |  | 0 |  | 0 | 269.33 | 15233.3 | 0 | 0
8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 269.33 | 86.76 | 23367.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 269.33 | 23367.07
9.0 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/GRADES |  |  |  | 52708.44
9.1 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | uni | 22 | 480.47 | 10570.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 10570.34
9.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7.56 | 575.05 | 4347.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 4347.37
9.3 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | uni | 2 | 591.69 | 1183.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1183.38
9.4 | PORTÃO DE FERRO 1/2'' C/ FERRAGENS (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA) | m² | 14.78 | 433.15 | 6401.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.78 | 6401.95
9.5 | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | m² | 8 | 1354.16 | 10833.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 10833.28
9.6 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6 | 614.9 | 3689.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 3689.4
9.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 18 | 313.48 | 5642.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 5642.64
9.8 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 33 | 181.06 | 5974.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 5974.98
9.9 | PEITORIL EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 3 | 201.46 | 604.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 604.38
9.10 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | uni | 32 | 104.31 | 3337.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 3337.92
9.11 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA | uni | 1 | 122.8 | 122.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 122.8
10.0 | COBERTURA/CALHA/RUFO/FORRO |  |  |  | 126417.52
10.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 327 | 90.3 | 29528.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 327 | 29528.1
10.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 327 | 65.4 | 21385.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 327 | 21385.8
10.3 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. | m² | 327 | 28.62 | 9358.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 327 | 9358.74
10.4 | COBERTURA EM POLICARBONATO FUMÊ - INCL. ESTR. METÁLICA | m² | 25 | 751.02 | 18775.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 18775.5
10.5 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | m² | 292.14 | 122.32 | 35734.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 292.14 | 35734.56
10.6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 75 | 113.77 | 8532.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 8532.75
10.7 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 33 CM | m | 17 | 68.32 | 1161.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 1161.44
10.8 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 47 | 41.29 | 1940.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47 | 1940.63
11.0 | PISOS |  |  |  | 140348.3
11.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 535.57 | 65.38 | 35015.56 |  | 0 |  | 0 | 500 | 32690 |  | 0 |  | 0 | 500 | 32690 | 35.57 | 2325.56
11.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. | m² | 535.57 | 67.79 | 36306.29 |  | 0 |  | 0 | 500 | 33895 |  | 0 |  | 0 | 500 | 33895 | 35.57 | 2411.29
11.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 292.14 | 64.91 | 18962.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 292.14 | 18962.8
11.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | m | 238.94 | 10.18 | 2432.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238.94 | 2432.4
11.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 356.88 | 123.33 | 44014.01 |  | 0 |  | 0 | 128.1 | 15797.22 |  | 0 |  | 0 | 128.1 | 15797.22 | 228.78 | 28216.79
11.7 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45CM BASE (15 CM BASE DA GUI + 30 CM BASE DA SARJETA) X22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 44.84 | 80.67 | 3617.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44.84 | 3617.24
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 38564.51
12.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA, LÂMPADA E INTERRUPTOR). AF_01/2016 | uni | 56 | 132.46 | 7417.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 7417.76
12.2 | LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | uni | 56 | 105.06 | 5883.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 5883.36
12.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | uni | 11 | 60.67 | 667.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 667.37
12.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | uni | 16 | 35.68 | 570.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 570.88
12.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | uni | 5 | 54.63 | 273.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 273.15
12.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | uni | 2 | 73.56 | 147.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 147.12
12.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | uni | 11 | 41.78 | 459.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 459.58
12.8 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | uni | 36 | 37.51 | 1350.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 1350.36
12.9 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | uni | 8 | 52.84 | 422.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 422.72
12.10 | Tomada de piso 3P+T - 4"x2" | uni | 1 | 87.86 | 87.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.86
12.11 | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | PT | 12 | 660.82 | 7929.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 7929.84
12.12 | Ponto de dreno p/ split (10m) | pt | 12 | 325.12 | 3901.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 3901.44
12.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | uni | 1 | 15.05 | 15.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.05
12.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | uni | 3 | 16.48 | 49.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 49.44
12.15 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | uni | 12 | 74.63 | 895.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 895.56
12.16 | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | uni | 1 | 296.44 | 296.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 296.44
12.17 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | uni | 1 | 1097.76 | 1097.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1097.76
12.18 | CABO DE COBRRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 223.8 | 5.42 | 1212.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 1212.99
12.19 | CABO DE COBRRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 223.8 | 8.43 | 1886.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 1886.63
12.20 | CABO DE COBRRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 10 | 30.67 | 306.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 306.7
12.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 250 | 14.77 | 3692.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 3692.5
13.0 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  | 32584.31
13.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 40 | 13.02 | 520.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 520.8
13.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 65 | 14.93 | 970.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 970.45
13.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 3 | 23.83 | 71.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 71.49
13.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 30 | 25.85 | 775.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 775.5
13.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 25 | 33.64 | 841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 841
13.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 20 | 42.17 | 843.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 843.4
13.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 50 | 46.82 | 2341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 2341
13.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 9 | 8.14 | 73.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 73.26
13.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 10 | 9.71 | 97.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 97.1
13.10 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | uni | 5 | 11.87 | 59.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 59.35
13.11 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | uni | 1 | 13.07 | 13.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.07
13.12 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | uni | 5 | 16.32 | 81.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 81.6
13.13 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 19 | 21.83 | 414.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 414.77
13.14 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | uni | 2 | 26.83 | 53.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.66
13.15 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | uni | 5 | 95.03 | 475.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 475.15
13.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | uni | 6 | 36.55 | 219.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 219.3
13.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | uni | 5 | 19.42 | 97.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 97.1
13.18 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | uni | 1 | 17.53 | 17.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.53
13.19 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | uni | 6 | 27.43 | 164.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 164.58
13.20 | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. Concreto | uni | 12 | 834.13 | 10009.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 10009.56
13.21 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6M, VOLUME ÚTIL:4456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | uni | 1 | 8612.05 | 8612.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 8612.05
13.22 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 31,M² (PARA 5 CONTRIBUINTES) | uni | 1 | 5832.59 | 5832.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5832.59
14.0 | LOUÇAS/METAIS/BANCADAS |  |  |  | 29849.17
14.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | uni | 7 | 618.88 | 4332.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 4332.16
14.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | uni | 7 | 50.7 | 354.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 354.9
14.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | uni | 9 | 956.34 | 8607.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 8607.06
14.4 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO | uni | 7 | 112.02 | 784.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 784.14
14.5 | BANCADA EM GRANITO POLIDO C/CUBA INOX, INCL. VÁLVULA, SIFÃO E TORNEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 1 | 4408.22 | 4408.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4408.22
14.6 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | uni | 7 | 109.48 | 766.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 766.36
14.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | uni | 5 | 421.92 | 2109.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2109.6
14.8 | CHUVEIRO CROMADO | uni | 6 | 117.26 | 703.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 703.56
14.9 | DUCHA HIGIÊNICA CROMADA | uni | 7 | 215.37 | 1507.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 1507.59
14.10 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | uni | 11 | 128.93 | 1418.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 1418.23
14.11 | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) | uni | 2 | 1108.88 | 2217.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2217.76
14.12 | Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) | uni | 1 | 2639.59 | 2639.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2639.59
15.0 | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 7500.04
15.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | m | 55.2 | 64.15 | 3541.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 3541.08
15.3 | PLACA PISO TATIL DIRECIONAL 25x25cm AZUL/AMARELO/PRETO | uni | 112 | 27.88 | 3122.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 3122.56
15.4 | PLACA PISO TATIL ALERTA 25x25 AZUL | uni | 30 | 27.88 | 836.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 836.4
16.0 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 1431.61
16.1 | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | uni | 2 | 307.15 | 614.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 614.3
16.2 | Placa de sinalização fotoluminoscente | uni | 13 | 62.87 | 817.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 817.31
17.0 | PINTURA |  |  |  | 59882.01
17.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1569.45 | 3 | 4708.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1569.45 | 4708.35
17.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1329.37 | 13.11 | 17428.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1329.37 | 17428.04
17.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1569.45 | 21.97 | 34480.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1569.45 | 34480.81
17.4 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | m² | 81.48 | 19.02 | 1549.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81.48 | 1549.74
17.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 29.56 | 58.02 | 1715.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29.56 | 1715.07
18.0 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 5457.61
18.1 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA | m² | 645 | 5.93 | 3824.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 645 | 3824.85
18.2 | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | uni | 1 | 1632.76 | 1632.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1632.76
|  |  | TOTAL |  | 884065.29 |  | 120175.38 |  | 96025.99 |  | 183798.63 |  | 0 |  | 0 |  | 400000 |  | 484065.29
O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO É DE R$ 183.798,63 (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)
LUNA DA SILVA DE JESUS
ENGª CIVIL PMTS - FISCAL DA OBRA
CREA/PA 1514686880

## MEM.CÁLCULO (3) (hidden)
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - CONQUISTA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
| Descrição | Comp | Altura | Parcial
| Placa de obra em chapa galvanizada | 3 | 2 | 6
|  |  | Total | 6
1.2 | TAPUME COM CALHA METÁLICA. AF_05/2018
| Descrição | Perim | Altura | Parcial
| Limite do terreno | 91.23 | 2 | 182.46
|  |  | Total | 182.46
1.3 | BARRACÃO DA OBRA EM MADEIRA (INCL.INSTALAÇÕES)
| Descrição | Comp | Largura | Parcial
| Barracão de obra | 6 | 3 | 18
|  |  | Total | 18
1.4 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
| Descrição | Perím | Quant | Comp
| UBS | 99.23 | 1 | 99.23
|  |  | Total | 99.23
1.5 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIOS E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.AF_02/2016
| Descrição | Comp | Largura | Parcial
| Barracão de obra | 3 | 3 | 9
|  |  | Total | 9
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
| Descrição | Quant
| MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 1
| Total | 1
2.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
| Descrição | Quant
| DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 1
| Total | 1
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.1 | EQUIPE TÉCNICA
| Descrição | Quant
| Equipe Técnica | 1
| Total | 1
5.0 | MOVIMENTO DE TERRA
5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
| Descrição | Comp | Largura | Altura | Quant | Parcial
| Sapatas (100X100) | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 20 | 10.14
| Viga baldrame V101 | 15.74 | 0.42 | 0.3 | 1 | 1.98
| Viga baldrame V102 | 12.64 | 0.42 | 0.3 | 1 | 1.59
| Viga baldrame V103=V106=V108=V116=V118=V121 | 4.24 | 0.42 | 0.3 | 6 | 3.21
| Viga baldrame V104 | 6.9 | 0.42 | 0.3 | 1 | 0.87
| Viga baldrame V105 | 10 | 0.42 | 0.3 | 1 | 1.26
| Viga baldrame V107=V117=V119=V122=V123 | 3.5 | 0.42 | 0.3 | 5 | 2.21
| Vigas baldrame V109=V115 | 4.8 | 0.42 | 0.3 | 2 | 1.21
| Vigas baldrame V110=V114 | 2.47 | 0.42 | 0.3 | 2 | 0.62
| Vigas baldrame V111=V113 | 2.05 | 0.42 | 0.3 | 2 | 0.52
| Vigas baldrame V112 | 3.12 | 0.42 | 0.3 | 1 | 0.39
| Vigas baldrame V120=V124 | 1.74 | 0.42 | 0.3 | 2 | 0.44
| Vigas baldrame V125 | 9.24 | 0.42 | 0.3 | 1 | 1.16
| Vigas baldrame V126 | 29.67 | 0.42 | 0.3 | 1 | 3.74
| Viga baldrame V127=V128=V129=V130=V131=V132 | 3.24 | 0.42 | 0.3 | 6 | 2.45
| Vigas baldrame V133=V134 | 6.96 | 0.42 | 0.3 | 2 | 1.75
| Vigas baldrame V135 | 6.06 | 0.42 | 0.3 | 1 | 0.76
| Vigas baldrame V136 | 7.56 | 0.42 | 0.3 | 1 | 0.95
| Vigas baldrame V137 | 4.96 | 0.42 | 0.3 | 1 | 0.62
| Vigas baldrame V138=V142 | 2.02 | 0.42 | 0.3 | 2 | 0.51
| Vigas baldrame V139=V140 | 3 | 0.42 | 0.3 | 2 | 0.76
| Vigas baldrame V143 | 12.42 | 0.42 | 0.3 | 1 | 1.56
| Vigas baldrame V144=V145 | 13.71 | 0.42 | 0.3 | 2 | 3.45
| Vigas baldrame V146 | 1.12 | 0.42 | 0.3 | 1 | 0.14
[5 empty] | Total | 42.29
5.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
| Descriçãos | Parcial | Empolam. | Parcial
| Fundação | 42.29 | 30% | 12.69
|  |  | Total | 12.69
5.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
| Descrição | Vol.Escavação | Vol. Estrutura | Parcial
| REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 42.29 | 16.42 | 25.87
|  |  | Total | 25.87
5.4 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA
| Descriçãos | Área | Espessura | Parcial
| Copa | 4.5 | 0.15 | 0.68
| Expurgo | 9 | 0.15 | 1.35
| Sala de Esterelização | 7.56 | 0.15 | 1.13
| Bh.Func | 3.6 | 0.15 | 0.54
| Rouparia | 3.06 | 0.15 | 0.46
| DML | 3.45 | 0.15 | 0.52
| Almoxarifado | 3.45 | 0.15 | 0.52
| Sala de Atividades Coletivas | 20 | 0.15 | 3
| Circulação 01 | 11.8 | 0.15 | 1.77
| Sala de Procedimento/Coleta | 18 | 0.15 | 2.7
| Wc 01 | 4.8 | 0.15 | 0.72
| Wc Pne 01 | 3.2 | 0.15 | 0.48
| Wc Pne 02 | 3.2 | 0.15 | 0.48
| Wc Masc | 3.26 | 0.15 | 0.49
| Wc Fem | 3.26 | 0.15 | 0.49
| Recepção | 5 | 0.15 | 0.75
| Consultorio | 9 | 0.15 | 1.35
| Wc Cons. | 3.38 | 0.15 | 0.51
| Arquivo | 10.82 | 0.15 | 1.62
| Consultorio Ondotologico | 24.08 | 0.15 | 3.61
| Consultorio Indeferenciado 01 | 9 | 0.15 | 1.35
| Consultorio Indeferenciado 02 | 9 | 0.15 | 1.35
| Sala de Vacina | 9 | 0.15 | 1.35
| Sala de Curativo | 9 | 0.15 | 1.35
| Sala de Inalação | 6.4 | 0.15 | 0.96
| Sala de Espera | 23.48 | 0.15 | 3.52
| Sala de Acolhimento | 7.5 | 0.15 | 1.13
| Sala de Administração | 7.5 | 0.15 | 1.13
| Sala de Farmácia/Estocagem | 16.17 | 0.15 | 2.43
| Circulação 02 | 9 | 0.15 | 1.35
| Circulação 03 | 9 | 0.15 | 1.35
|  |  | Total | 40.44
5.0 | FUNDAÇÕES
5.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
| Elemento | Comp | Largura | Quant | Parcial
| Sapatas (100X100) | 1 | 1 | 20 | 20
| Viga baldrame V101 | 15.74 | 0.12 | 1 | 1.89
| Viga baldrame V102 | 12.64 | 0.12 | 1 | 1.52
| Viga baldrame V103=V106=V108=V116=V118=V121 | 4.24 | 0.12 | 6 | 3.05
| Viga baldrame V104 | 6.9 | 0.12 | 1 | 0.83
| Viga baldrame V105 | 10 | 0.12 | 1 | 1.2
| Viga baldrame V107=V117=V119=V122=V123 | 3.5 | 0.12 | 5 | 2.1
| Vigas baldrame V109=V115 | 4.8 | 0.12 | 2 | 1.15
| Vigas baldrame V110=V114 | 2.47 | 0.12 | 2 | 0.59
| Vigas baldrame V111=V113 | 2.05 | 0.12 | 2 | 0.49
| Vigas baldrame V112 | 3.12 | 0.12 | 1 | 0.37
| Vigas baldrame V120=V124 | 1.74 | 0.12 | 2 | 0.42
| Vigas baldrame V125 | 9.24 | 0.12 | 1 | 1.11
| Vigas baldrame V126 | 29.67 | 0.12 | 1 | 3.56
| Viga baldrame V127=V128=V129=V130=V131=V132 | 3.24 | 0.12 | 6 | 2.33
| Vigas baldrame V133=V134 | 6.96 | 0.12 | 2 | 1.67
| Vigas baldrame V135 | 6.06 | 0.12 | 1 | 0.73
| Vigas baldrame V136 | 7.56 | 0.12 | 1 | 0.91
| Vigas baldrame V137 | 4.96 | 0.12 | 1 | 0.6
| Vigas baldrame V138=V142 | 2.02 | 0.12 | 2 | 0.48
| Vigas baldrame V139=V140 | 3 | 0.12 | 2 | 0.72
| Vigas baldrame V143 | 12.42 | 0.12 | 1 | 1.49
| Vigas baldrame V144=V145 | 13.71 | 0.12 | 2 | 3.29
| Vigas baldrame V146 | 1.12 | 0.12 | 1 | 0.13
|  |  |  | Total | 50.63
5.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022
| Descrição | Comp | Largura | Altura | Quant | Parcial
UBS
| Sapatas (100x100) - (P1, P2, P3 , P4, P5....P20) | 1 | 1 | 0.25 | 20 | 5
| Viga baldrame V101 | 15.74 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.47
| Viga baldrame V102 | 12.64 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.38
| Viga baldrame V103=V106=V108=V116=V118=V121 | 4.24 | 0.12 | 0.25 | 6 | 0.76
| Viga baldrame V104 | 6.9 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.21
| Viga baldrame V105 | 10 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.3
| Viga baldrame V107=V117=V119=V122=V123 | 3.5 | 0.12 | 0.25 | 5 | 0.53
| Vigas baldrame V109=V115 | 4.8 | 0.12 | 0.25 | 2 | 0.29
| Vigas baldrame V110=V114 | 2.47 | 0.12 | 0.25 | 2 | 0.15
| Vigas baldrame V111=V113 | 2.05 | 0.12 | 0.25 | 2 | 0.12
| Vigas baldrame V112 | 3.12 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.09
| Vigas baldrame V120=V124 | 1.74 | 0.12 | 0.25 | 2 | 0.1
| Vigas baldrame V125 | 9.24 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.28
| Vigas baldrame V126 | 29.67 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.89
| Viga baldrame V127=V128=V129=V130=V131=V132 | 3.24 | 0.12 | 0.25 | 6 | 0.58
| Vigas baldrame V133=V134 | 6.96 | 0.12 | 0.25 | 2 | 0.42
| Vigas baldrame V135 | 6.06 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.18
| Vigas baldrame V136 | 7.56 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.23
| Vigas baldrame V137 | 4.96 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.15
| Vigas baldrame V138=V142 | 2.02 | 0.12 | 0.25 | 2 | 0.12
| Vigas baldrame V139=V140 | 3 | 0.12 | 0.25 | 2 | 0.18
| Vigas baldrame V143 | 12.42 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.37
| Vigas baldrame V144=V145 | 13.71 | 0.12 | 0.25 | 2 | 0.82
| Vigas baldrame V146 | 1.12 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.03
| Arranque (P1 a P19) | 0.12 | 0.25 | 0.5 | 20 | 0.09
[5 empty] | Total | 12.74
6.0 | ESTRUTURAS
6.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022
| Descrição | Comp | Largura | Altura | Quant | Parcial
| Pilares (12x25) | 0.12 | 0.25 | 3 | 20 | 1.8
| Viga cobertura V201 | 28.72 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.86
| Viga cobertura V202 | 24.48 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.73
| Viga cobertura V203=V205 | 13.71 | 0.12 | 0.25 | 2 | 0.82
| Viga cobertura V204 | 7.56 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.23
| Viga cobertura V206 | 4.96 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.15
| Viga cobertura V207 | 3.45 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.1
| Viga cobertura V208=V209 | 6.96 | 0.12 | 0.25 | 2 | 0.42
| Viga cobertura V210 | 15.6 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.47
| Viga cobertura V211=V212 | 12.5 | 0.12 | 0.25 | 2 | 0.75
| Viga cobertura V213 | 6.48 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.19
| Viga cobertura V214=V217=V219 | 4.24 | 0.12 | 0.25 | 3 | 0.38
| Viga cobertura V215=V216 | 4.8 | 0.12 | 0.25 | 2 | 0.29
| Viga cobertura V218 | 4.24 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.13
| Viga cobertura V18 | 3.5 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.11
| Viga cobertura V220 | 4.24 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.13
| Viga cobertura V221 | 1.74 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.05
[5 empty] | Total | 7.61
6.2 | CONCRETO ARMADO PARA RUFOS
| Descrição | Comp | Largura | Altura | Quant | Parcial
| Rufo 01 | 9.24 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0.18
| Rufo 02 | 6.96 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0.14
[5 empty] | Total | 0.32
7.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS
7.1 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos
| Descrição | Compr | Largura | Altura | Quant | Parcial
| Sapatas (100X100) | 1 | 1 | 0.3 | 20 | 44
| Viga baldrame V101 | 15.74 | 0.12 | 0.25 | 1 | 9.76
| Viga baldrame V102 | 12.64 | 0.12 | 0.25 | 1 | 7.84
| Viga baldrame V103=V106=V108=V116=V118=V121 | 4.24 | 0.12 | 0.25 | 6 | 15.77
| Viga baldrame V104 | 6.9 | 0.12 | 0.25 | 1 | 4.28
| Viga baldrame V105 | 10 | 0.12 | 0.25 | 1 | 6.2
| Viga baldrame V107=V117=V119=V122=V123 | 3.5 | 0.12 | 0.25 | 5 | 10.85
| Vigas baldrame V109=V115 | 4.8 | 0.12 | 0.25 | 2 | 5.95
| Vigas baldrame V110=V114 | 2.47 | 0.12 | 0.25 | 2 | 3.06
| Vigas baldrame V111=V113 | 2.05 | 0.12 | 0.25 | 2 | 2.54
| Vigas baldrame V112 | 3.12 | 0.12 | 0.25 | 1 | 1.93
| Vigas baldrame V120=V124 | 1.74 | 0.12 | 0.25 | 2 | 2.16
| Vigas baldrame V125 | 9.24 | 0.12 | 0.25 | 1 | 5.73
| Vigas baldrame V126 | 29.67 | 0.12 | 0.25 | 1 | 18.4
| Viga baldrame V127=V128=V129=V130=V131=V132 | 3.24 | 0.12 | 0.25 | 6 | 12.05
| Vigas baldrame V133=V134 | 6.96 | 0.12 | 0.25 | 2 | 8.63
| Vigas baldrame V135 | 6.06 | 0.12 | 0.25 | 1 | 3.76
| Vigas baldrame V136 | 7.56 | 0.12 | 0.25 | 1 | 4.69
| Vigas baldrame V137 | 4.96 | 0.12 | 0.25 | 1 | 3.08
| Vigas baldrame V138=V142 | 2.02 | 0.12 | 0.25 | 2 | 2.5
| Vigas baldrame V139=V140 | 3 | 0.12 | 0.25 | 2 | 3.72
| Vigas baldrame V143 | 12.42 | 0.12 | 0.25 | 1 | 7.7
| Vigas baldrame V144=V145 | 13.71 | 0.12 | 0.25 | 2 | 17
| Vigas baldrame V146 | 1.12 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.69
| Arranque P1 a P20 | 0.12 | 0.25 | 0.5 | 20 | 3
[5 empty] | Total | 205.29
8.0 | ALVENARIA/REVESTIMENTO
8.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
| Descrição | Perim | Altura | Desc.Vão | Parcial
UBS
| Copa | 9.49 | 3 | 2.28 | 26.19
| Expurgo | 9.24 | 3 | 2.25 | 25.47
| Sala de Esterelização | 8.28 | 3 | 2.4 | 22.44
| Bh.Func | 5.64 | 3 | 2.04 | 14.88
| Rouparia | 5.28 | 3 | 2.04 | 13.8
| DML | 5.54 | 3 | 2.04 | 14.58
| Almoxarifado | 5.54 | 3 | 2.04 | 14.58
| Sala de Atividades Coletivas | 12.92 | 3 | 5.28 | 33.48
| Circulação | 1 | 3 | 1.48 | 1.52
| Sala de Procedimento/Coleta | 17.48 | 3 | 7.28 | 45.16
| Wc 01 | 6.64 | 3 | 0.36 | 19.56
| Wc Pne 01 | 5.55 | 3 | 2.25 | 14.4
| Wc Pne 02 | 3.56 | 3 | 2.25 | 8.43
| Wc Masc | 6.75 | 3 | 2.04 | 18.21
| Wc Fem | 6.75 | 3 | 2.04 | 18.21
| Recepção | 5.08 | 0.8 | 0 | 4.06
| Consultorio | 12.98 | 3 | 4.98 | 33.96
| Wc Cons. | 6.24 | 3 | 0.36 | 18.36
| Arquivo | 9.2 | 3 | 2.04 | 25.56
| Consultorio Ondotologico | 16.28 | 3 | 3.48 | 45.36
| Compressor | 2 | 1 | 0 | 2
| Circulação | 1.5 | 3 | 1.48 | 3.02
| Consultorio Indeferenciado 01 | 12.28 | 3 | 2.28 | 34.56
| Consultorio Indeferenciado 02 | 9.02 | 3 | 2.28 | 24.78
| Sala de Vacina | 9.02 | 3 | 2.28 | 24.78
| Sala de Curativo | 9.02 | 3 | 2.28 | 24.78
| Sala de Inalação | 3.9 | 3 | 2.28 | 9.42
| Sala de Espera | 12.8 | 3 | 4.2 | 34.2
| Sala de Acolhimento | 11.12 | 3 | 2.88 | 11.24
| Sala de Administração | 11.12 | 3 | 2.88 | 11.24
| Sala de Farmácia/Estocagem | 18 | 3 | 3.68 | 17.32
| Depósito de Lixo Comum | 3 | 2.3 | 0 | 5.3
| Depósito de Lixo Contaminado | 2 | 2.3 | 0 | 4.3
| Depósito de Lixo Reciclável | 2 | 2.3 | 0 | 4.3
| Muro do Terreno | 127.63 | 2 | 7.6 | 122.03
|  |  |  | Total | 751.48
8.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
| Descrição | Perim | Altura | Desc.Vão | Parcial
UBS
| Copa | 13.86 | 3 | 2.28 | 39.3
| Expurgo | 13.1 | 3 | 3.93 | 35.37
| Sala de Esterelização | 13.68 | 3 | 2.04 | 39
| Bh.Func | 9.72 | 3 | 2.04 | 27.12
| Rouparia | 9.44 | 3 | 2.04 | 26.28
| DML | 9.57 | 3 | 2.04 | 26.67
| Almoxarifado | 9.57 | 3 | 2.04 | 26.67
| Sala de Atividades Coletivas | 32.68 | 3 | 5.28 | 92.76
| Circulação 01 | 25.02 | 3 | 14.92 | 60.14
| Sala de Procedimento/Coleta | 21.74 | 3 | 5.76 | 59.46
| Wc 01 | 13.91 | 3 | 2.04 | 39.69
| Wc Pne 01 | 10.58 | 3 | 2.25 | 29.49
| Wc Pne 02 | 10.58 | 3 | 2.25 | 29.49
| Wc Masc | 10.51 | 3 | 2.04 | 29.49
| Wc Fem | 10.51 | 3 | 2.04 | 29.49
| Recepção | 5 | 0.8 | 0 | 4
| Consultorio | 17.06 | 3 | 4.77 | 46.41
| Wc Cons. | 9.87 | 3 | 2.25 | 27.36
| Arquivo | 16.73 | 3 | 2.04 | 48.15
| Consultorio Ondotologico | 30.42 | 3 | 4.68 | 86.58
| Compressor | 4.24 | 1 | 0 | 4.24
| Circulação 02 | 13.62 | 3 | 14.66 | 26.2
| Circulação 03 | 30.38 | 3 | 14.46 | 76.68
| Consultorio Indeferenciado 01 | 18.54 | 3 | 2.88 | 52.74
| Consultorio Indeferenciado 02 | 14.92 | 3 | 2.88 | 41.88
| Sala de Vacina | 14.92 | 3 | 2.88 | 41.88
| Sala de Curativo | 14.92 | 3 | 2.88 | 41.88
| Sala de Inalação | 12.37 | 3 | 2.88 | 34.23
| Sala de Espera | 18.6 | 3 | 8.4 | 47.4
| Sala de Acolhimento | 13.54 | 3 | 2.88 | 13.66
| Sala de Administração | 13.32 | 3 | 2.88 | 13.44
| Sala de Farmácia/Estocagem | 21.26 | 3 | 3.68 | 20.58
| Depósito de Lixo Comum | 7.08 | 2.3 | 0 | 9.38
| Depósito de Lixo Contaminado | 2.24 | 2.3 | 0 | 4.54
| Depósito de Lixo Reciclável | 5.48 | 2.3 | 0 | 7.78
| Muro do Terreno | 127.17 | 2 | 9.6 | 119.57
| Empena | Retirada do Projeto |  |  | 11.5
Externo
| Ubs | 68.94 | 2 | 4 | 66.94
| Muro do Terreno | 128.11 | 2 | 9.6 | 120.51
| Empena | Retirada do Projeto |  |  | 11.5
|  |  |  | Total | 1569.45
8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
| Descrição | Perim | Altura | Desc.Vão | Parcial
UBS
| Copa | 13.86 | 1.2 | 0.54 | 16.09
| Expurgo | 13.1 | 1.2 | 0.42 | 15.3
| Sala de Esterelização | 13.68 | 1.2 | 0.6 | 15.82
| Bh.Func | 9.72 | 1.2 | 0.42 | 11.24
| Rouparia | 9.44 | 3 | 2.04 | 26.28
| DML | 9.57 | 3 | 2.04 | 26.67
| Almoxarifado | 9.57 | 3 | 2.04 | 26.67
| Sala de Atividades Coletivas | 32.68 | 3 | 5.28 | 92.76
| Circulação 01 | 25.02 | 3 | 14.92 | 60.14
| Sala de Procedimento/Coleta | 21.74 | 3 | 5.76 | 59.46
| Wc 01 | 13.91 | 1.2 | 0.42 | 16.27
| Wc Pne 01 | 10.58 | 1.2 | 0.45 | 12.25
| Wc Pne 02 | 10.58 | 1.2 | 0.45 | 12.25
| Wc Masc | 10.51 | 1.2 | 0.42 | 12.19
| Wc Fem | 10.51 | 1.2 | 0.42 | 12.19
| Recepção | 5 | 0.8 | 0 | 4
| Consultorio | 17.06 | 3 | 4.77 | 46.41
| Wc Cons. | 9.87 | 1.2 | 0.45 | 11.39
| Arquivo | 16.73 | 3 | 2.04 | 48.15
| Consultorio Ondotologico | 30.42 | 3 | 4.68 | 86.58
| Compressor | 4.24 | 1 | 0 | 4.24
| Circulação 02 | 13.62 | 3 | 7.52 | 33.34
| Circulação 03 | 30.38 | 3 | 28.06 | 63.08
| Consultorio Indeferenciado 01 | 18.54 | 3 | 2.88 | 52.74
| Consultorio Indeferenciado 02 | 14.92 | 3 | 2.88 | 41.88
| Sala de Vacina | 14.92 | 1.2 | 1.08 | 16.82
| Sala de Curativo | 14.92 | 1.2 | 1.08 | 16.82
| Sala de Inalação | 12.37 | 3 | 4.08 | 33.03
| Sala de Espera | 18.6 | 3 | 22 | 33.8
| Sala de Acolhimento | 13.54 | 1.2 | 1.08 | 13.66
| Sala de Administração | 13.32 | 3 | 2.88 | 13.44
| Sala de Farmácia/Estocagem | 21.26 | 3 | 3.68 | 20.58
| Depósito de Lixo Comum | 7.08 | 2.3 | 0 | 9.38
| Depósito de Lixo Contaminado | 2.24 | 2.3 | 0 | 4.54
| Depósito de Lixo Reciclável | 5.48 | 2.3 | 0 | 7.78
| Muro do Terreno | 127.17 | 2 | 9.6 | 119.57
| Empena | Retirada do Projeto |  |  | 11.5
Externo
| Ubs | 68.94 | 2 | 4 | 66.94
| Muro do Terreno | 128.11 | 2 | 9.6 | 120.51
| Empena | Retirada do Projeto |  |  | 11.5
|  |  |  | Total | 1307.26
8.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM.
| Descrição | Perim | Altura | Desc.Vão | Parcial
UBS
| Copa | 13.86 | 1.8 | 1.74 | 23.21
| Expurgo | 13.1 | 1.8 | 1.74 | 21.84
| Sala de Esterelização | 13.68 | 1.8 | 2.04 | 22.58
| Bh.Func | 9.72 | 1.8 | 1.74 | 15.76
| Rouparia | 9.44 | 1.8 | 1.74 | 15.25
| Wc 01 | 13.91 | 1.8 | 1.62 | 23.42
| Wc Pne 01 | 10.58 | 1.8 | 1.8 | 17.24
| Wc Pne 02 | 10.58 | 1.8 | 1.8 | 17.24
| Wc Masc | 10.51 | 1.8 | 1.62 | 17.3
| Wc Fem | 10.51 | 1.8 | 1.62 | 17.3
| Wc Cons. | 9.87 | 1.8 | 1.8 | 15.97
| Sala de Vacina | 14.92 | 1.8 | 2.28 | 24.58
| Sala de Curativo | 14.92 | 1.8 | 2.28 | 24.58
| Sala de Acolhimento | 13.54 | 1.8 | 2.28 | 13.06
|  |  |  | Total | 269.33
8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
| Descrição | Perim | Altura | Desc.Vão | Parcial
UBS
| Copa | 13.86 | 1.8 | 1.74 | 23.21
| Expurgo | 13.1 | 1.8 | 1.74 | 21.84
| Sala de Esterelização | 13.68 | 1.8 | 2.04 | 22.58
| Bh.Func | 9.72 | 1.8 | 1.74 | 15.76
| Wc 01 | 9.44 | 1.8 | 1.74 | 15.25
| Wc Pne 01 | 13.91 | 1.8 | 1.62 | 23.42
| Wc Pne 02 | 10.58 | 1.8 | 1.8 | 17.24
| Wc Masc | 10.58 | 1.8 | 1.8 | 17.24
| Wc Fem | 10.51 | 1.8 | 1.62 | 17.3
| Wc Cons. | 10.51 | 1.8 | 1.62 | 17.3
| Sala de Vacina | 9.87 | 1.8 | 1.8 | 15.97
| Sala de Curativo | 14.92 | 1.8 | 2.28 | 24.58
| Sala de Acolhimento | 14.92 | 1.8 | 2.28 | 24.58
|  | 13.54 | 1.8 | 2.28 | 13.06
|  |  |  | Total | 269.33
9.0 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/GRADES
9.1 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
| Descrição | Parcial
| P1 | 22
| Total | 22
9.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
| Descrição | Largura | Altura | Quant. | Parcial
| P2 | 1 | 2.1 | 2 | 4.2
| P4 | 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36
|  |  |  | Total | 7.56
9.3 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
| Descrição | Parcial
| P3 | 2
| Total | 2
9.4 | PORTÃO DE FERRO 1/2'' C/ FERRAGENS (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)
| Descrição | Largura | Altura | Quant. | Parcial
| P5 | 1.2 | 1 | 2 | 2.4
| P6 | 1.6 | 2 | 2 | 6.4
| P7 | 0.8 | 2 | 1 | 1.6
| P8 | 0.9 | 2.2 | 1 | 1.98
| P9 | 1.2 | 2 | 1 | 2.4
|  |  |  | Total | 14.78
9.5 | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa
| Descrição | Largura | Altura | Quant. | Parcial
| P10 | 4 | 2 | 1 | 8
|  |  |  | Total | 8
9.6 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
| Descrição | Largura | Altura | Quant. | Parcial
| B1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6
| B2 | 0.6 | 0.6 | 15 | 5.4
|  |  |  | Total | 6
9.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
| Descrição | Largura | Altura | Quant. | Parcial
| J1 | 1.2 | 1 | 15 | 18
|  |  |  | Total | 18
9.8 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
| Descrição | Comp | Quant.
| P1 | 0.9 | 22
| P2 | 1.1 | 2
| P3 | 1 | 2
| P4 | 0.9 | 2
| P5 | 1.1 | 1
| P6 | 1.3 | 4
|  | Total | 33
9.9 | PEITORIL EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
| Descrição | Comp | Quant.
| J1 | 1.3 | Parcial
| B1 | 1.1 | 1
| B2 | 0.7 | 2
|  | Total | 3
9.10 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
| Descrição | Quant.
| P1 | 22
| P2 | 2
| P3 | 2
| P4 | 2
| P6 | 4
| Total | 32
9.11 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA
| Descrição | Quant.
| P8 | 1
| Total | 1
10.0 | COBERTURA/CALHA/RUFO/FORRO
10.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
| Descrição | Área
| UBS | 327
| Total | 327
10.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
| Descrição | Área
| UBS | 327
| Total | 327
10.3 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS.
| Descrição | Área
| UBS | 327
| Total | 327
10.4 | COBERTURA EM POLICARBONATO FUMÊ - INCL. ESTR. METÁLICA
| Descrição | Área
| UBS- EMBARQUE | 25
| Total | 25
10.5 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
| Descrição | Parcial
| Copa | 4.5
| Expurgo | 9
| Sala de Esterelização | 7.56
| Bh.Func | 3.6
| Rouparia | 3.06
| DML | 3.45
| Almoxarifado | 3.45
| Sala de Atividades Coletivas | 20
| Circulação 01 | 11.8
| Circulação 02 | 14.2
| Circulação 03 | 26.47
| Sala de Procedimento/Coleta | 18
| Wc 01 | 4.8
| Wc Pne 01 | 3.2
| Wc Pne 02 | 3.2
| Wc Masc | 3.26
| Wc Fem | 3.26
| Recepção | 5
| Consultorio | 9
| Wc Cons. | 3.38
| Arquivo | 10.82
| Consultorio Ondotologico | 24.08
| Consultorio Indeferenciado 01 | 9
| Consultorio Indeferenciado 02 | 9
| Sala de Vacina | 9
| Sala de Curativo | 9
| Sala de Inalação | 6.4
| Sala de Espera | 23.48
| Sala de Acolhimento | 7.5
| Sala de Administração | 7.5
| Sala de Farmácia/Estocagem | 16.17
| Total | 292.14
10.6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
| Descrição | Área
| UBS- COBERTURA | 75
| Total | 75
10.7 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 33 CM
| Descrição | Área
| UBS- COBERTURA | 17
| Total | 17
10.8 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
| Descrição | Área
| UBS- COBERTURA | 47
| Total | 47
11.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
| Descrição | Área
| Copa | 4.5
| Expurgo | 9
| Sala de Esterelização | 7.56
| Bh.Func | 3.6
| Rouparia | 3.06
| DML | 3.45
| Almoxarifado | 3.45
| Sala de Atividades Coletivas | 20
| Circulação 01 | 11.8
| Circulação 02 | 14.2
| Circulação 03 | 26.47
| Sala de Procedimento/Coleta | 18
| Wc 01 | 4.8
| Wc Pne 01 | 3.2
| Wc Pne 02 | 3.2
| Wc Masc | 3.26
| Wc Fem | 3.26
| Recepção | 5
| Consultorio | 9
| Wc Cons. | 3.38
| Arquivo | 10.82
| Consultorio Ondotologico | 24.08
| Consultorio Indeferenciado 01 | 9
| Consultorio Indeferenciado 02 | 9
| Sala de Vacina | 9
| Sala de Curativo | 9
| Sala de Inalação | 6.4
| Sala de Espera | 23.48
| Sala de Acolhimento | 7.5
| Sala de Administração | 7.5
| Sala de Farmácia/Estocagem | 16.17
| Calçada | 27.43
| Calçada de Proteção | 216
| Total | 535.57
11.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.
| Descrição | Área
UBS
| Copa | 4.5
| Expurgo | 9
| Sala de Esterelização | 7.56
| Bh.Func | 3.6
| Rouparia | 3.06
| DML | 3.45
| Almoxarifado | 3.45
| Sala de Atividades Coletivas | 20
| Circulação 01 | 11.8
| Circulação 02 | 14.2
| Circulação 03 | 26.47
| Sala de Procedimento/Coleta | 18
| Wc 01 | 4.8
| Wc Pne 01 | 3.2
| Wc Pne 02 | 3.2
| Wc Masc | 3.26
| Wc Fem | 3.26
| Recepção | 5
| Consultorio | 9
| Wc Cons. | 3.38
| Arquivo | 10.82
| Consultorio Ondotologico | 24.08
| Consultorio Indeferenciado 01 | 9
| Consultorio Indeferenciado 02 | 9
| Sala de Vacina | 9
| Sala de Curativo | 9
| Sala de Inalação | 6.4
| Sala de Espera | 23.48
| Sala de Acolhimento | 7.5
| Sala de Administração | 7.5
| Sala de Farmácia/Estocagem | 16.17
| Calçada | 27.43
| Calçada de Proteção | 216
| Total | 535.57
11.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
| Descrição | Área
UBS
| Copa | 4.5
| Expurgo | 9
| Sala de Esterelização | 7.56
| Bh.Func | 3.6
| Rouparia | 3.06
| DML | 3.45
| Almoxarifado | 3.45
| Sala de Atividades Coletivas | 20
| Circulação 01 | 11.8
| Sala de Procedimento/Coleta | 18
| Wc 01 | 4.8
| Wc Pne 01 | 3.2
| Wc Pne 02 | 3.2
| Wc Masc | 3.26
| Wc Fem | 3.26
| Recepção | 5
| Consultorio | 9
| Wc Cons. | 3.38
| Arquivo | 10.82
| Consultorio Ondotologico | 24.08
| Circulação 02 | 14.2
| Consultorio Indeferenciado 01 | 9
| Consultorio Indeferenciado 02 | 9
| Sala de Vacina | 9
| Sala de Curativo | 9
| Sala de Inalação | 6.4
| Sala de Espera | 23.48
| Sala de Acolhimento | 7.5
| Sala de Administração | 7.5
| Sala de Farmácia/Estocagem | 16.17
| Circulação 03 | 26.47
| Total | 292.14
11.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014
| Descrição | Perímetro | Desc.Vão | Parcial
UBS
| Rouparia | 8.04 | 0.8 | 7.24
| DML | 8.3 | 0.8 | 7.5
| Almoxarifado | 8.3 | 0.8 | 7.5
| Sala de Atividades Coletiva | 19.4 | 0.8 | 18.6
| Circulação 01 | 25 | 7.2 | 17.8
| Farmácia/Estocagem | 18 | 0.8 | 17.2
| Sala de Procedimento/Coleta | 17 | 1.6 | 15.4
| Recepção | 4 | 0 | 4
| Consultório | 12.5 | 1.7 | 10.8
| Arquivo | 15.33 | 0.8 | 14.53
| Consultório Odontologico | 20.04 | 0.8 | 19.24
| Consultório Indiferenciado 01 | 12.04 | 0.8 | 11.24
| Consultório Indiferenciado 02 | 12.04 | 0.8 | 11.24
| Sala de Inalação | 10.42 | 0.8 | 9.62
| Sala de Espera | 12.56 | 2 | 10.56
| Sala de Acolhimento | 11.12 | 0.8 | 10.32
| Sala de Administração | 11.12 | 0.8 | 10.32
| Circulação 02 | 18.45 | 4.9 | 13.55
| Circulação 03 | 30.38 | 8.1 | 22.28
|  |  | Total | 238.94
11.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
| Descrição | Área
UBS
| Calçada de Proteção | 181.63
| Calçada | 26.43
| Acesso | 122.74
| Piso cimentado | 26.08
| Total | 356.88
11.7 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45CM BASE (15 CM BASE DA GUI + 30 CM BASE DA SARJETA) X22 CM ALTURA. AF_06/2016
| Descrição | Perímetro
UBS
| Terreno | 44.84
| Total | 44.84
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA, LÂMPADA E INTERRUPTOR). AF_01/2016
| Descrição | Quant
UBS
| Copa | 1
| Expurgo | 1
| Sala de Esterelização | 2
| Bh.Func | 1
| Rouparia | 1
| DML | 1
| Almoxarifado | 1
| Sala de Atividades Coletivas | 3
| Circulação 01 | 4
| Sala de Procedimento/Coleta | 2
| Wc 01 | 1
| Wc Pne 01 | 1
| Wc Pne 02 | 1
| Wc Masc | 1
| Wc Fem | 1
| Recepção | 1
| Consultorio | 1
| Wc Cons. | 1
| Arquivo | 2
| Consultorio Ondotologico | 2
| Circulação 02 | 2
| Consultorio Indeferenciado 01 | 1
| Consultorio Indeferenciado 02 | 1
| Sala de Vacina | 1
| Sala de Curativo | 1
| Sala de Inalação | 1
| Sala de Espera | 2
| Sala de Acolhimento | 1
| Sala de Administração | 1
| Sala de Farmácia/Estocagem | 2
| Circulação 03 | 3
| Externo | 11
| Total | 56
12.2 | LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022
| Descrição | Quant
UBS
| Copa | 1
| Expurgo | 1
| Sala de Esterelização | 2
| Bh.Func | 1
| Rouparia | 1
| DML | 1
| Almoxarifado | 1
| Sala de Atividades Coletivas | 3
| Circulação 01 | 4
| Sala de Procedimento/Coleta | 2
| Wc 01 | 1
| Wc Pne 01 | 1
| Wc Pne 02 | 1
| Wc Masc | 1
| Wc Fem | 1
| Recepção | 1
| Consultorio | 1
| Wc Cons. | 1
| Arquivo | 2
| Consultorio Ondotologico | 2
| Circulação 02 | 2
| Consultorio Indeferenciado 01 | 1
| Consultorio Indeferenciado 02 | 1
| Sala de Vacina | 1
| Sala de Curativo | 1
| Sala de Inalação | 1
| Sala de Espera | 2
| Sala de Acolhimento | 1
| Sala de Administração | 1
| Sala de Farmácia/Estocagem | 2
| Circulação 03 | 3
| Externo | 11
| Total | 56
12.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| Descrição | Quant
UBS
| Sala de Esterelização | 1
| Wc 01 | 1
| Wc Pne 01 | 1
| Wc Pne 02 | 1
| Wc Masc | 1
| Wc Fem | 1
| Wc Cons. | 1
| Arquivo | 2
| Consultorio Ondotologico | 2
| Total | 11
12.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| Descrição | Quant
UBS
| Copa | 1
| Expurgo | 1
| Bh.Func | 1
| Rouparia | 1
| DML | 1
| Almoxarifado | 1
| Sala de Procedimento/Coleta | 1
| Consultorio | 1
| Consultorio Indeferenciado 01 | 1
| Consultorio Indeferenciado 02 | 1
| Sala de Vacina | 1
| Sala de Curativo | 1
| Sala de Inalação | 1
| Sala de Acolhimento | 1
| Sala de Administração | 1
| Sala de Farmácia/Estocagem | 1
| Total | 16
12.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações eletricas | 5
| Total | 5
12.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| Descrição | Quant
UBS
| Sala de Atividades Coletivas | 1
| Sala de Espera | 1
| Total | 2
12.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Eletricas | 11
| Total | 11
12.8 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Eletricas | 36
| Total | 36
12.9 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Eletricas | 8
| Total | 8
12.10 | Tomada de piso 3P+T - 4"x2"
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Eletricas | 1
| Total | 1
12.11 | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Eletricas | 12
| Total | 12
12.12 | Ponto de dreno p/ split (10m)
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Eletricas | 12
| Total | 12
12.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Eletricas | 1
| Total | 1
12.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Eletricas | 3
| Total | 3
12.15 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Eletricas | 12
| Total | 12
12.16 | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Eletricas | 1
| Total | 1
12.17 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Eletricas | 1
| Total | 1
12.18 | CABO DE COBRRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| Descrição | Compr
UBS
| Instalações Eletricas | 223.8
| Total | 223.8
12.19 | CABO DE COBRRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| Descrição | Compr
UBS
| Instalações Eletricas | 223.8
| Total | 223.8
12.20 | CABO DE COBRRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| Descrição | Compr
UBS
| Instalações Eletricas | 10
| Total | 10
12.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| Descrição | Compr
UBS
| Instalações Eletricas | 250
| Total | 250
13.0 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
13.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
| Descrição | Compr
UBS
| Instalações Hidraulicas | 40
| Total | 40
13.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
| Descrição | Compr
UBS
| Instalações Hidraulicas | 65
| Total | 65
13.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
| Descrição | Compr
UBS
| Instalações Hidraulicas | 3
| Total | 3
13.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
| Descrição | Compr
UBS
| Instalações Hidraulicas | 30
| Total | 30
13.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
| Descrição | Compr
UBS
| Instalações Hidraulicas | 25
| Total | 25
13.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
| Descrição | Compr
UBS
| Instalações Hidraulicas | 20
| Total | 20
13.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
| Descrição | Compr
UBS
| Instalações Hidraulicas | 50
| Total | 50
13.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Hidraulicas | 9
| Total | 9
13.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Hidraulicas | 10
| Total | 10
13.10 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Hidraulicas | 5
| Total | 5
13.11 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Hidraulicas | 1
| Total | 1
13.12 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Hidraulicas | 5
| Total | 5
13.13 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Hidraulicas | 19
| Total | 19
13.14 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Hidraulicas | 2
| Total | 2
13.15 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Hidraulicas | 5
| Total | 5
13.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Hidraulicas | 6
| Total | 6
13.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Hidraulicas | 5
| Total | 5
13.18 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Hidraulicas | 1
| Total | 1
13.19 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Hidraulicas | 6
| Total | 6
13.20 | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. Concreto
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Hidraulicas | 12
| Total | 12
13.21 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6M, VOLUME ÚTIL:4456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Hidraulicas | 1
| Total | 1
13.22 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 31,M² (PARA 5 CONTRIBUINTES)
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações Hidraulicas | 1
| Total | 1
14.0 | LOUÇAS/METAIS/BANCADAS
14.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| Descrição | Quant
UBS
| B.Func. | 1
| Wc.01 | 1
| Wc.Pne 01 | 1
| Wc. Masc | 1
| Wc. Fem | 1
| Wc.Pne 02 | 1
| Wc cons | 1
| Total | 7
14.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
| Descrição | Quant
UBS
| B.Func. | 1
| Wc.01 | 1
| Wc.Pne 01 | 1
| Wc. Masc | 1
| Wc. Fem | 1
| Wc.Pne 02 | 1
| Wc cons | 1
| Total | 7
14.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| Descrição | Quant
UBS
| B.Func. | 1
| Wc.01 | 1
| Wc.Pne 01 | 1
| Wc. Masc | 1
| Wc. Fem | 1
| Wc.Pne 02 | 1
| Wc cons | 1
| Cons. Indiferenciado 01 | 1
| Cons. Indiferenciado 02 | 1
| Total | 9
14.4 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO
| Descrição | Quant
UBS
| B.Func. | 1
| Wc.01 | 1
| Wc.Pne 01 | 1
| Wc. Masc | 1
| Wc. Fem | 1
| Wc.Pne 02 | 1
| Wc cons | 1
| Total | 7
14.5 | BANCADA EM GRANITO POLIDO C/CUBA INOX, INCL. VÁLVULA, SIFÃO E TORNEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| Descrição | Quant
UBS
| Cons.Odontologico | 1
| Total | 1
14.6 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.
| Descrição | Quant
UBS
| B.Func. | 1
| Wc.01 | 1
| Wc.Pne 01 | 1
| Wc. Masc | 1
| Wc. Fem | 1
| Wc.Pne 02 | 1
| Wc cons | 1
| Total | 7
14.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| Descrição | Quant
UBS
| Wc.Pne 01 | 1
| Wc. Masc | 1
| Wc. Fem | 1
| Wc.Pne 02 | 1
| Wc cons | 1
| Total | 5
14.8 | CHUVEIRO CROMADO
| Descrição | Quant
UBS
| B.Func. | 1
| Wc. 01 | 1
| Wc.Pne 01 | 1
| Wc. Masc | 1
| Wc. Fem | 1
| Wc.Pne 02 | 1
| Total | 6
14.9 | DUCHA HIGIÊNICA CROMADA
| Descrição | Quant
UBS
| B.Func. | 1
| Wc. 01 | 1
| Wc.Pne 01 | 1
| Wc. Masc | 1
| Wc. Fem | 1
| Wc.Pne 02 | 1
| Wc cons | 1
| Total | 7
14.10 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| Descrição | Quant
UBS
| B.Func. | 1
| Wc. 01 | 1
| Wc.Pne 01 | 1
| Wc. Masc | 1
| Wc. Fem | 1
| Wc.Pne 02 | 1
| Wc cons | 1
| Cons. Indiferenciado 01 | 1
| Cons. Indiferenciado 02 | 1
| Sala de Vacina | 2
| Total | 11
14.11 | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)
| Descrição | Quant
UBS
| Copa | 1
| Sala de curativo | 1
| Total | 2
14.12 | Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m)
| Descrição | Quant
UBS
| Sala de Vacina | 1
| Total | 1
15.0 | URBANIZAÇÃO
15.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016
| Descrição | Compr
| Área externa | 55.2
| Total | 55.2
15.3 | PLACA PISO TATIL DIRECIONAL 25x25cm AZUL/AMARELO/PRETO
| Descrição | Quant
| Área externa | 112
| Total | 112
15.4 | PLACA PISO TATIL ALERTA 25x25 AZUL
| Descrição | Área
| Área externa | 30
| Total | 30
16.0 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
16.1 | Extintor de incêndio ABC - 6Kg
| Descrição | Quant
UBS
| Instalações PCI | 2
| Total | 2
16.2 | Placa de sinalização fotoluminoscente
| Descrição | Quant
UBS
| Perigo risco de choque, código 9 | 1
| Saída, código 17 | 2
| Saída de Emergencia afixiada acima da porta, Codigo 14 | 2
| Saída de Emergencia - indicação de sentido, Codigo 13 | 6
| Extintor de incêncio, código 23 | 2
| Total | 13
17.0 | PINTURA
17.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
| Descrição | Perim | Altura | Desc.Vão | Parcial
UBS
| Copa | 13.86 | 3 | 2.28 | 39.3
| Expurgo | 13.1 | 3 | 3.93 | 35.37
| Sala de Esterelização | 13.68 | 3 | 2.04 | 39
| Bh.Func | 9.72 | 3 | 2.04 | 27.12
| Rouparia | 9.44 | 3 | 2.04 | 26.28
| DML | 9.57 | 3 | 2.04 | 26.67
| Almoxarifado | 9.57 | 3 | 2.04 | 26.67
| Sala de Atividades Coletivas | 32.68 | 3 | 5.28 | 92.76
| Circulação 01 | 25.02 | 3 | 14.92 | 60.14
| Sala de Procedimento/Coleta | 21.74 | 3 | 5.76 | 59.46
| Wc 01 | 13.91 | 3 | 2.04 | 39.69
| Wc Pne 01 | 10.58 | 3 | 2.25 | 29.49
| Wc Pne 02 | 10.58 | 3 | 2.25 | 29.49
| Wc Masc | 10.51 | 3 | 2.04 | 29.49
| Wc Fem | 10.51 | 3 | 2.04 | 29.49
| Recepção | 5 | 0.8 | 0 | 4
| Consultorio | 17.06 | 3 | 4.77 | 46.41
| Wc Cons. | 9.87 | 3 | 2.25 | 27.36
| Arquivo | 16.73 | 3 | 2.04 | 48.15
| Consultorio Ondotologico | 30.42 | 3 | 4.68 | 86.58
| Compressor | 4.24 | 1 | 0 | 4.24
| Circulação 02 | 13.62 | 3 | 7.52 | 33.34
| Circulação 03 | 30.38 | 3 | 14.46 | 76.68
| Consultorio Indeferenciado 01 | 18.54 | 3 | 2.88 | 52.74
| Consultorio Indeferenciado 02 | 14.92 | 3 | 2.88 | 41.88
| Sala de Vacina | 14.92 | 3 | 2.88 | 41.88
| Sala de Curativo | 14.92 | 3 | 2.88 | 41.88
| Sala de Inalação | 12.37 | 3 | 2.88 | 34.23
| Sala de Espera | 18.6 | 3 | 8.4 | 47.4
| Sala de Acolhimento | 13.54 | 3 | 2.88 | 13.66
| Sala de Administração | 13.32 | 3 | 2.88 | 13.44
| Sala de Farmácia/Estocagem | 21.26 | 3 | 3.68 | 20.58
| Depósito de Lixo Comum | 7.08 | 2.3 | 0 | 9.38
| Depósito de Lixo Contaminado | 2.24 | 2.3 | 0 | 4.54
| Depósito de Lixo Reciclável | 5.48 | 2.3 | 0 | 7.78
| Muro do Terreno | 127.17 | 2 | 9.6 | 119.57
| Empena | Retirada do Projeto |  |  | 11.5
Externo
| Ubs | 93.23 | 3 | 36.43 | 59.8
| Muro do Terreno | 128.11 | 2 | 9.6 | 120.51
| Empena | Retirada do Projeto |  |  | 11.5
|  |  |  | Total | 1569.45
17.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
| Descrição | Perim | Altura | Desc.Vão | Parcial
UBS
| Copa | 13.86 | 3 | 2.28 | 39.3
| Expurgo | 13.1 | 3 | 3.93 | 35.37
| Sala de Esterelização | 13.68 | 3 | 2.04 | 39
| Bh.Func | 9.72 | 3 | 2.04 | 27.12
| Rouparia | 9.44 | 3 | 2.04 | 26.28
| DML | 9.57 | 3 | 2.04 | 26.67
| Almoxarifado | 9.57 | 3 | 2.04 | 26.67
| Sala de Atividades Coletivas | 32.68 | 3 | 5.28 | 92.76
| Circulação 01 | 25.02 | 3 | 14.92 | 60.14
| Sala de Procedimento/Coleta | 21.74 | 3 | 5.76 | 59.46
| Wc 01 | 13.91 | 3 | 2.04 | 39.69
| Wc Pne 01 | 10.58 | 3 | 2.25 | 29.49
| Wc Pne 02 | 10.58 | 3 | 2.25 | 29.49
| Wc Masc | 10.51 | 3 | 2.04 | 29.49
| Wc Fem | 10.51 | 3 | 2.04 | 29.49
| Recepção | 5 | 0.8 | 0 | 4
| Consultorio | 17.06 | 3 | 4.77 | 46.41
| Wc Cons. | 9.87 | 3 | 2.25 | 27.36
| Arquivo | 16.73 | 3 | 2.04 | 48.15
| Consultorio Ondotologico | 30.42 | 3 | 4.68 | 86.58
| Compressor | 4.24 | 1 | 0 | 4.24
| Circulação 02 | 13.62 | 3 | 7.52 | 33.34
| Circulação 03 | 30.38 | 3 | 14.46 | 76.68
| Consultorio Indeferenciado 01 | 18.54 | 3 | 2.88 | 52.74
| Consultorio Indeferenciado 02 | 14.92 | 3 | 2.88 | 41.88
| Sala de Vacina | 14.92 | 3 | 2.88 | 41.88
| Sala de Curativo | 14.92 | 3 | 2.88 | 41.88
| Sala de Inalação | 12.37 | 3 | 2.88 | 34.23
| Sala de Espera | 18.6 | 3 | 8.4 | 47.4
| Sala de Acolhimento | 13.54 | 3 | 2.88 | 13.66
| Sala de Administração | 13.32 | 3 | 2.88 | 13.44
| Sala de Farmácia/Estocagem | 21.26 | 3 | 3.68 | 20.58
| Depósito de Lixo Comum | 7.08 | 2.3 | 0 | 9.38
| Depósito de Lixo Contaminado | 2.24 | 2.3 | 0 | 4.54
| Depósito de Lixo Reciclável | 5.48 | 2.3 | 0 | 7.78
| Empena | Retirada do Projeto |  |  | 11.5
Externo
| Ubs | 93.23 | 3 | 36.43 | 59.8
| Empena | Retirada do Projeto |  |  | 11.5
|  |  |  | Total | 1329.37
17.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| Descrição | Perim | Altura | Desc.Vão | Parcial
UBS
| Copa | 13.86 | 3 | 2.28 | 39.3
| Expurgo | 13.1 | 3 | 3.93 | 35.37
| Sala de Esterelização | 13.68 | 3 | 2.04 | 39
| Bh.Func | 9.72 | 3 | 2.04 | 27.12
| Rouparia | 9.44 | 3 | 2.04 | 26.28
| DML | 9.57 | 3 | 2.04 | 26.67
| Almoxarifado | 9.57 | 3 | 2.04 | 26.67
| Sala de Atividades Coletivas | 32.68 | 3 | 5.28 | 92.76
| Circulação 01 | 25.02 | 3 | 14.92 | 60.14
| Sala de Procedimento/Coleta | 21.74 | 3 | 5.76 | 59.46
| Wc 01 | 13.91 | 3 | 2.04 | 39.69
| Wc Pne 01 | 10.58 | 3 | 2.25 | 29.49
| Wc Pne 02 | 10.58 | 3 | 2.25 | 29.49
| Wc Masc | 10.51 | 3 | 2.04 | 29.49
| Wc Fem | 10.51 | 3 | 2.04 | 29.49
| Recepção | 5 | 0.8 | 0 | 4
| Consultorio | 17.06 | 3 | 4.77 | 46.41
| Wc Cons. | 9.87 | 3 | 2.25 | 27.36
| Arquivo | 16.73 | 3 | 2.04 | 48.15
| Consultorio Ondotologico | 30.42 | 3 | 4.68 | 86.58
| Compressor | 4.24 | 1 | 0 | 4.24
| Circulação 02 | 13.62 | 3 | 7.52 | 33.34
| Circulação 03 | 30.38 | 3 | 14.46 | 76.68
| Consultorio Indeferenciado 01 | 18.54 | 3 | 2.88 | 52.74
| Consultorio Indeferenciado 02 | 14.92 | 3 | 2.88 | 41.88
| Sala de Vacina | 14.92 | 3 | 2.88 | 41.88
| Sala de Curativo | 14.92 | 3 | 2.88 | 41.88
| Sala de Inalação | 12.37 | 3 | 2.88 | 34.23
| Sala de Espera | 18.6 | 3 | 8.4 | 47.4
| Sala de Acolhimento | 13.54 | 3 | 2.88 | 13.66
| Sala de Administração | 13.32 | 3 | 2.88 | 13.44
| Sala de Farmácia/Estocagem | 21.26 | 3 | 3.68 | 20.58
| Depósito de Lixo Comum | 7.08 | 2.3 | 0 | 9.38
| Depósito de Lixo Contaminado | 2.24 | 2.3 | 0 | 4.54
| Depósito de Lixo Reciclável | 5.48 | 2.3 | 0 | 7.78
| Muro do Terreno | 127.17 | 2 | 9.6 | 119.57
| Empena | Retirada do Projeto |  |  | 11.5
Externo
| Ubs | 93.23 | 3 | 36.43 | 59.8
| Muro do Terreno | 128.11 | 2 | 9.6 | 120.51
| Empena | Retirada do Projeto |  |  | 11.5
|  |  |  | Total | 1569.45
17.4 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
| Descrição | Larg | Altura | Quant | Faces | Área
| P1 | 0.8 | 2.1 | 22 | 2 | 73.92
| P3 | 0.9 | 2.1 | 2 | 2 | 7.56
[5 empty] | Total | 81.48
17.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
| Descrição | Largura | Altura | Quant. | nº Faces | Área
| P5 | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 4.8
| P6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 12.8
| P7 | 0.8 | 2 | 1 | 2 | 3.2
| P8 | 0.9 | 2.2 | 1 | 2 | 3.96
| P9 | 1.2 | 2 | 1 | 2 | 4.8
[5 empty] | Total | 29.56
18.1 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA
| Descrição | Parcial
| UBS | 645
| Total | 645
18.2 | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)
| Descrição | Quant
| Placa de inauguração | 1
| Total | 1
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENG.CIVIL - CREA-PA 1502763729

## CPU (3) (hidden)
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - CONQUISTA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 03/2023
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO
#REF! | 3.1 | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
REF | CÓD | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNI | R$ PARCIAL
SINAPI | 88316 | Sevente com encargos complementares | h | 32 | 19.22 | 615.04
SINAPI | 88286 | Motorista de caminhão com encargos complementares | h | 16 | 21.9 | 350.4
SINAPI | 91395 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 16 | 43.62 | 697.92
SINAPI | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 16 | 240.86 | 3853.76
[5 empty] | R$ TOTAL | 5517.12
CPU02 | 3.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
REF | CÓD | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNI | R$ PARCIAL
SINAPI | 88316 | Sevente com encargos complementares | h | 32 | 19.22 | 615.04
SINAPI | 88286 | Motorista de caminhão com encargos complementares | h | 16 | 21.9 | 350.4
SINAPI | 91395 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 16 | 43.62 | 697.92
SINAPI | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 16 | 240.86 | 3853.76
[5 empty] | R$ TOTAL | 5517.12
CPU03 | 4.1 | EQUIPE TÉCNICA
REF | CÓD | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNI | R$ PARCIAL
SINAPI | 90777 | Engenheiro Junior com encargos complementares | h | 96 | 98.15 | 9422.4
SINAPI | 90776 | Encarregado Geral de Obras com encargos complementares | h | 640 | 20.81 | 13318.4
SINAPI | 88326 | Vigia noturno com encargos complementares | h | 1408 | 23.39 | 32933.12
[5 empty] | R$ TOTAL | 55673.92
| 3.1.1 | Memória de Cálculo Coeficientes CPU03
REF | CÓD | Descrição | h/Dia | Dias/mês | nºmeses | Total h
SINAPI | 90777 | Engenheiro Junior com encargos complementares | 3 | 4 | 8 | 96
SINAPI | 90776 | Encarregado Geral de Obras com encargos complementares | 8 | 10 | 8 | 640
SINAPI | 88326 | Vigia noturno com encargos complementares | 8 | 22 | 8 | 1408
#REF! | 13.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA, LÂMPADA E INTERRUPTOR). AF_01/2016
REF | CÓD | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNI | R$ PARCIAL
SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 2.2 | 5.91 | 13
SINAPI | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UNI | 1 | 3.77 | 3.77
SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 2.2 | 12.63 | 27.79
SINAPI | 91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 2 | 5.88 | 11.76
SINAPI | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 2.2 | 8.16 | 17.95
SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 8.4 | 2.86 | 24.02
SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNI | 0.375 | 11.09 | 4.16
[5 empty] | R$ TOTAL | 102.45
CPU05 | 15.20 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
REF | CÓD | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNI | R$ PARCIAL
SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Uni | 1 | 3.4 | 3.4
SINAPI | 3515 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Uni | 1 | 7.24 | 7.24
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | h | 0.15 | 19.09 | 2.86
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 23.22 | 3.48
[5 empty] | R$ TOTAL | 16.98
CPU06 | 14.5 | BANCADA EM GRANITO POLIDO C/CUBA INOX, INCL. VÁLVULA, SIFÃO E TORNEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
REF | CÓD | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNI | R$ PARCIAL
SINAPI | 11692 | Bancada/ banca em granito, polido, branco comum, e= *3* cm | m² | 3.2 | 631.49 | 2020.77
SINAPI | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Uni | 2 | 491.84 | 983.68
SINAPI | 13415 | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " | Uni | 5 | 49.9 | 249.5
SINAPI | 37591 | Suporte mão-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg | uni | 1 | 26.35 | 26.35
SINAPI | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | kg | 1 | 50.96 | 50.96
SINAPI | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | uni | 6 | 1.22 | 7.32
SINAPI | 37329 | Rejunte epoxi | kg | 0.5 | 101.41 | 50.71
SINAPI | 88274 | Marmorista c/ encargos complementares | h | 1 | 24.59 | 24.59
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 19.22 | 19.22
[5 empty] | R$ TOTAL | 3433.1
CPU07 | 18.1 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA
REF | CÓD | DESCRIÇÃO | UNI | COEF | R$ UNI | R$ PARCIAL
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.15 | 19.22 | 2.88
SINAPI | 3 | Acido muriático, diluição 10% a 12% para uso em limpeza | L | 0.1 | 17.37 | 1.74
[5 empty] | R$ TOTAL | 4.62
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENG.CIVIL - CREA-PA 1502763729

## CRONOGRAMA (hidden)
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - CONQUISTA
PRAZO: 240 DIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ PARCIAL | PERÍODO E VALOR | [7 empty] | %
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 66039.24 | 100% | [7 empty] | 7.47%
66039.24
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 13970.68 | 50% | [6 empty] | 50% | 1.58%
|  |  | 6985.34 | [6 empty] | 6985.34
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 71701 | 9.72% | 3.64% | 5.09% | 6.84% | 21.23% | 32.07% | 16.04% | 5.37% | 8.11%
|  |  | 6969.34 | 2609.92 | 3649.58 | 4904.35 | 15222.12 | 22994.51 | 11500.84 | 3850.34
4.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 9720.43 | 40% | 60% | [6 empty] | 1.1%
|  |  | 3888.17 | 5832.26
5.0 | FUNDAÇÕES | 42112.91 |  | 30% | 70% | [5 empty] | 4.76%
|  |  |  | 12633.87 | 29479.04
6.0 | ESTRUTURAS | 24832.86 |  |  | 40% | 30% | 30% |  |  |  | 2.81%
[5 empty] | 9933.14 | 7449.86 | 7449.86
7.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS | 12173.69 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1.38%
12173.69
8.0 | ALVENARIA/REVESTIMENTO | 148770.96 |  |  |  | 30% | 30% | 40% |  |  | 16.83%
[6 empty] | 44631.29 | 44631.29 | 59508.38
9.0 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/GRADES | 52708.44 | [5 empty] | 40% | 60% |  | 5.96%
[8 empty] | 21083.38 | 31625.06
10.0 | COBERTURA/CALHA/RUFO/FORRO | 126417.52 |  |  |  |  | 45% | 45% | 10% |  | 14.3%
[7 empty] | 56887.88 | 56887.88 | 12641.75
11.0 | PISOS | 140348.3 |  |  |  |  | 15% | 40.75% | 44.25% |  | 15.88%
[7 empty] | 21052.25 | 57191.93 | 62104.12
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 38564.51 |  |  |  | 10% | 45% | 45% |  |  | 4.36%
[6 empty] | 3856.45 | 17354.03 | 17354.03
13.0 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 32584.31 |  | 30% |  |  | 34.75% | 35.25% |  |  | 3.69%
|  |  |  | 9775.29 |  |  | 11323.05 | 11485.97
14.0 | LOUÇAS/METAIS/BANCADAS | 29849.17 | [5 empty] | 100% |  |  | 3.38%
29849.17
15.0 | URBANIZAÇÃO | 7500.04 | [7 empty] | 100% | 0.85%
7500.04
16.0 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1431.61 | [7 empty] | 100% | 0.16%
1431.61
17.0 | PINTURA | 59882.01 | [5 empty] | 10% | 45% | 45% | 6.77%
[8 empty] | 5988.2 | 26946.9 | 26946.9
18.0 | SERVIÇOS FINAIS | 5457.61 | [7 empty] | 100% | 0.62%
5457.61
Total da Parcela |  | 884065.29 | 83882.09 | 30851.34 | 43061.76 | 60841.95 | 186094.17 | 282343.45 | 144818.67 | 52171.84 | 100%
Percentual Simples |  |  | 9.49% | 3.49% | 4.87% | 6.88% | 21.05% | 31.94% | 16.38% | 5.9%
Total Acumulado |  |  | 83882.09 | 114733.43 | 157795.19 | 218637.14 | 404731.31 | 687074.76 | 831893.43 | 884065.27
Percentual Acumulado |  |  | 9.49% | 12.98% | 17.85% | 24.73% | 45.78% | 77.72% | 94.1% | 100%
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENG.CIVIL - CREA-PA 1502763729

## BDI (3) (hidden)
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - CONQUISTA
COMPOSIÇÃO DE BDI - DESONERADO
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 5.36%
1.1 | Administração Central | 3%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.8%
1.3 | Riscos | 0.97%
1.5 | Despesas Financeiras | 0.59%
2.0 | TRIBUTOS | 13.15%
2.1 | Pis | 0.65%
2.2 | Cofins | 3%
2.3 | ISS | 5%
2.4 | CPRB | 4.5%
3.0 | LUCRO | 6.16%
3.1 | Lucro | 6.16%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 28.82%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENG.CIVIL - CREA-PA 1502763729

## ENC.SOCIAIS (3) (hidden)
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - CONQUISTA
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADOS
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Renumerado | 18.12% | Não Inside
B2 | Feriados | 4.16% | Não Inside
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.94% | 0.71%
B4 | 13° Salário | 11.03% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.69% | Não Inside
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 9.71% | 7.03%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL | 47.6% | 16.81%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 4.47% | 3.39%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.93% | 2.98%
C5 | Indenização Adicional | 0.48% | 0.36%
| TOTAL | 14.7% | 11.15%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.9% | 2.82%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48% | 0.36%
D | TOTAL | 8.38% | 3.18%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 87.48% | 47.94%
CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENG.CIVIL - CREA-PA 1502763729

## BOLETIM DE MEDIÇÃO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA | [32 empty] | MEDIÇÃO Nº
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO, CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO, SARJETA E CALÇADAS EM VIAS URBANAS DE TERRA SANTA-PA | [32 empty] | 3
CONVITE Nº 0007/2023 ¦ CONTRATO 083/2023 | [32 empty] | DE: | 2023-08-22
EMPRESA EXECUTORA: FR DA SILVA LTDA ¦ CNPJ: 50.307.575/0001-20 | [32 empty] | ATÉ: | 2023-10-11
BOLETIM DE MEDIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNI | QUANT | CONTRATO |  |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | ACUMULADO |  | SALDO
[7 empty] | BM | 1 | BM | 2 | BM | 3 | BM | 4 | BM | 5 | BM | 6 | BM | 7 | BM | 8 | BM | 9 | BM | 10 | BM | 11 | BM | 2
|  |  |  | R$ S/BDI | R$ C/BDI | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | R$ SUBTOTAL | 22705
1.1 | Barracão em tábuas de madeira - escritório e depósito | m2 | 18 | 435.14 | 570 | 10260 | 8 | 4560 | 2 | 1140 | 2 | 1140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 6840 | 6 | 3420
1.2 | Placa de obra em chapa de galvanizada | m2 | 3 | 547.32 | 715 | 2145 | 3 | 2145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2145 | 0 | 0
1.3 | Administração local | und | 1 | 7907.8 | 10300 | 10300 | 0.2 | 2060 | 0.2 | 2060 | 0.2 | 2060 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.6 | 6180 | 0.4 | 4120
2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | R$ SUBTOTAL | 298407.3
2.1 | Meio fio pré-moldado | m | 500 | 46.04 | 60 | 30000 | 120 | 7200 | 150 | 9000 | 100 | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 370 | 22200 | 130 | 7800
2.2 | Sarjeta em concreto | m | 500 | 47.44 | 60 | 30000 | 120 | 7200 | 150 | 9000 | 100 | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 370 | 22200 | 130 | 7800
2.3 | Passeio em concreto simples e=6cm | m2 | 400 | 91.03 | 115 | 46000 | 60 | 6900 | 150 | 17250 | 50 | 5750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 260 | 29900 | 140 | 16100
2.4 | Concreto simples FCK 20 Mpa com junta de madeira, e= 7 cm | m2 | 1350 | 97.5 | 127 | 171450 | 139 | 17653 | 201 | 25527 | 350 | 44450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 690 | 87630 | 660 | 83820
2.5 | Tapa buraco em Concreto simples FCK 20 Mpa | m3 | 17.15 | 932.49 | 1222 | 20957.3 | 4.5 | 5499 |  | 0 | 1 | 1222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 6721 | 11.65 | 14236.3
3 | LIMPEZA |  |  |  | R$ SUBTOTAL | 2593.5
3.1 | Limpeza do pavimento com vassoura | m² | 1995 | 1.03 | 1.3 | 2593.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1995 | 2593.5
[5 empty] | R$ TOTAL | 323705.8 | R$ TOTAL | 53217 | R$ TOTAL | 63977 | R$ TOTAL | 66622 | R$ TOTAL | 0 | R$ TOTAL | 0 | R$ TOTAL | 0 | R$ TOTAL | 0 | R$ TOTAL | 0 | R$ TOTAL | 0 | R$ TOTAL | 0 | R$ TOTAL | 0 | R$ TOTAL | 0 | R$ TOTAL | 183816 | R$ TOTAL | 139889.8
O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO POSSSUI O VALOR DE R$ 66.622,00 (SESSENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS).
LUNA DA SILVA DE JESUS
ENG.CIVIL ¦ FISCAL DE OBRAS-PMTS
CREA-PA 1514686880

## BOLETIM DE MEDIÇÃO (2)
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA | [32 empty] | MEDIÇÃO Nº
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO, CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO, SARJETA E CALÇADAS EM VIAS URBANAS DE TERRA SANTA-PA | [32 empty] | 4
CONVITE Nº 0007/2023 ¦ CONTRATO 083/2023 | [32 empty] | DE: | 2023-10-11
EMPRESA EXECUTORA: FR DA SILVA LTDA ¦ CNPJ: 50.307.575/0001-20 | [32 empty] | ATÉ: | 2023-10-18
BOLETIM DE MEDIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNI | QUANT | CONTRATO |  |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | REALIZADO NO PERÍODO |  | ACUMULADO |  | SALDO
[7 empty] | BM | 1 | BM | 2 | BM | 3 | BM | 4 | BM | 5 | BM | 6 | BM | 7 | BM | 8 | BM | 9 | BM | 10 | BM | 11 | BM | 2
|  |  |  | R$ S/BDI | R$ C/BDI | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL | QUANT | R$ PARCIAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | R$ SUBTOTAL | 22705
1.1 | Barracão em tábuas de madeira - escritório e depósito | m2 | 18 | 435.14 | 570 | 10260 | 8 | 4560 | 2 | 1140 | 2 | 1140 | 1 | 570 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 7410 | 5 | 2850
1.2 | Placa de obra em chapa de galvanizada | m2 | 3 | 547.32 | 715 | 2145 | 3 | 2145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2145 | 0 | 0
1.3 | Administração local | und | 1 | 7907.8 | 10300 | 10300 | 0.2 | 2060 | 0.2 | 2060 | 0.2 | 2060 | 0.1 | 1030 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 7210 | 0.3 | 3090
2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | R$ SUBTOTAL | 298407.3
2.1 | Meio fio pré-moldado | m | 500 | 46.04 | 60 | 30000 | 120 | 7200 | 150 | 9000 | 100 | 6000 | 50 | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 420 | 25200 | 80 | 4800
2.2 | Sarjeta em concreto | m | 500 | 47.44 | 60 | 30000 | 120 | 7200 | 150 | 9000 | 100 | 6000 | 50 | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 420 | 25200 | 80 | 4800
2.3 | Passeio em concreto simples e=6cm | m2 | 400 | 91.03 | 115 | 46000 | 60 | 6900 | 150 | 17250 | 50 | 5750 | 70 | 8050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 330 | 37950 | 70 | 8050
2.4 | Concreto simples FCK 20 Mpa com junta de madeira, e= 7 cm | m2 | 1350 | 97.5 | 127 | 171450 | 139 | 17653 | 201 | 25527 | 350 | 44450 | 220 | 27940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 910 | 115570 | 440 | 55880
2.5 | Tapa buraco em Concreto simples FCK 20 Mpa | m3 | 17.15 | 932.49 | 1222 | 20957.3 | 4.5 | 5499 |  | 0 | 1 | 1222 | 2 | 2444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.5 | 9165 | 9.65 | 11792.3
3 | LIMPEZA |  |  |  | R$ SUBTOTAL | 2593.5
3.1 | Limpeza do pavimento com vassoura | m² | 1995 | 1.03 | 1.3 | 2593.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1995 | 2593.5
[5 empty] | R$ TOTAL | 323705.8 | R$ TOTAL | 53217 | R$ TOTAL | 63977 | R$ TOTAL | 66622 | R$ TOTAL | 46034 | R$ TOTAL | 0 | R$ TOTAL | 0 | R$ TOTAL | 0 | R$ TOTAL | 0 | R$ TOTAL | 0 | R$ TOTAL | 0 | R$ TOTAL | 0 | R$ TOTAL | 0 | R$ TOTAL | 229850 | R$ TOTAL | 93855.8
O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO POSSSUI O VALOR DE R$ 46.034,00 (QUARENTA E SEIS MIL, TRINTA E QUATRO REAIS).
LUNA DA SILVA DE JESUS
ENG.CIVIL ¦ FISCAL DE OBRAS-PMTS
CREA-PA 1514686880